Блок-схема («калькулятор процедур»)

Получения исходно-разрешительной документации на строительство модельного объекта (не жилищного или жилищного назначения, линейный объект) в муниципальном образовании Нижневартовский район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

**Сроки выполнения процедуры определяются договором на подготовку проектной документации**

**Получение результатов инженерных изысканий (при необходимости)**

**№2**

**Запрос о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения**

**Исполнителем процедуры является физической или юридическое лицо, которое соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»**

**Наличие документации по планировке территории в отношении строительства линейных объектов**

**№1**

**14 рабочих дней**

**7 дней**

**Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина д. 6. МФЦ: ул. Таежная, д. 6, пгт. Излучинск, Нижневартовский район; ул. Мелик-Карамова, д. 16, пгт. Новоаганск, Нижневартовский район; ул. Геологов, д. 15, п. Ваховск, Нижневартовский район; ул. Мирюгина, д. 11, с. Ларьяк, Нижневартовский район**

**Получение градостроительного плана земельного участка (административный регламент утвержден от 02.09.2016 №2078) размешен http://nvraion.ru**

**Адрес получения процедуры (почтовый для ведомства и МФЦ, ссылка на электронный сервис для услуг в электронном виде)**

**Наименование процедуры, реквизиты административного регламента с указанием ссылки размещения на официальном сайте ОМСУ**

**Порядковый номер процедуры**

**Срок предоставления процедуры**

**Сроки выполнения процедуры определяются договором на подготовку проектной документации**

**№3**

**Получение проектной документации**

**(при необходимости)**

**Исполнителем процедуры является физической или юридическое лицо, которое соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. Процедура выполняется в соответствии с требованиями статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиями технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическими, экологическими требованиями, требованиями государственной охраны объектов культурного наследия, требованиями пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатами инженерных изысканий на основании договора на подготовку проектной документации.**

**Срок выполнения процедуры составляет не более 50 календарных дней после представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение экспертизы.**

**№4**

**Получение положительного заключения экспертизы проектной документации (при необходимости)**

**Государственная экспертиза. Исполнителем выступает Федеральный орган исполнительной власти или Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или Подведомственное им государственное учреждение**

 **или**

**Негосударственная экспертиза. Исполнителем выступает юридической лицо (соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и аккредитованные Федеральной службой по аккредитации)**

**№5**

**Получение разрешения на строительство, административный регламент утвержден от 29.08.2016 №2024, размешен http://nvraion.ru**

**7 рабочих дней**

**Администрация района: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина д. 6. МФЦ: ул. Таежная, д. 6. МФЦ: пгт. Излучинск, Нижневартовский район; ул. Мелик-Карамова, д. 16, пгт. Новоаганск, Нижневартовский район; ул. Геологов, д. 15, п. Ваховск, Нижневартовский район; ул. Мирюгина, д. 11, с. Ларьяк, Нижневартовский район**