Приложение к письму

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.04.2024 года составила 67 148,91 тыс. руб., в том числе из бюджета округа – 41 804,1 тыс. руб., из местного бюджета – 25 344,8 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе вносились следующие изменения:

(+) 7 419,00 тыс. руб. на расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Кассовое исполнение расходов в 1 квартале 2024 года составило 18 705,85 тыс. руб. или 27,9 % к уточненному годовому плану.

**Исполнение за 1 квартал 2024 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе», в том числе** | **5 248,9** | **4 165,5** | **79,4** |
| местный бюджет  | 2 424,8 | 1 375,0 | 56,7 |
| бюджет автономного округа | 2 824,1 | 2 790,5 | 98,8 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе», в том числе** | **61 900,0** | **14 540,4** | **23,5** |
| местный бюджет  | 22 920,0 | 6 860,0 | 29,9 |
| бюджет автономного округа | 38 980,0 | 7 680,4 | 19,7 |
| **Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе», в том числе** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по программе, в т.ч.** | **67 148,9** | **18 705,9** | **27,9** |
| местный бюджет  | 25 344,8 | 8 235,0 | 32,5 |
| бюджет автономного округа | 41 804,1 | 10 470,9 | 25,0 |

**Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.04.2024 года составила 5 248,9 тыс. руб., в том числе из бюджета округа – 2 824,1 тыс. руб., из местного бюджета – 2 424,8 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 1 изменения не вносились.

Кассовое исполнение расходов в 1 квартале 2024 года составило 4 165,5 тыс. руб. или 79,4 % к уточненному годовому плану.

**Исполнение по подпрограмме в 1 квартале 2024 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в т.ч.:** | ***2 900,6*** | ***2 900,6*** | ***100*** |
| *Средства местного бюджета* | *290,1* | *290,1* | *100* |
| *Средства бюджета округа* | *2 610,5* | *2 610,5* | *100* |
| **Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** **в т.ч.:** | **237,3** | **200,0** | ***84,3*** |
| *Средства местного бюджета* | *23,7* | *20,0* | *84,3* |
| *Средства бюджета округа* | *213,6* | *180,0* | *84,3* |
| **Комплекс процессных мероприятий «Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства» в т.ч.:** | ***1 968,8*** | ***1 064,9*** | ***54,1*** |
| *Средства местного бюджета* | *1 968,8* | *1 064,9* | *54,1* |
| **Комплекс процессных мероприятий «Популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности»** **в т.ч.:** | **142,2** | **0,0** | **0,0** |
| *Средства местного бюджета* | *142,0* | *0,0* | *0,0* |
| ***Итого по подпрограмме 1:*** | ***5 248,9*** | ***4 165,5*** | *79,4* |
| *Средства местного бюджета* | *2 424,8* | *1 375,0* | *56,7* |
| *Средства бюджета округа* | *2 824,1* | *2 790,5* | *98,8* |

Средства программы направлены на выплату субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и носят заявительный характер.

Предоставлены субсидии 16 субъектам предпринимательства на возмещение части затрат по следующим направлениям:

приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;

возмещение части затрат на рекламу;

аренду (субаренду) нежилых помещений;

приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы;

приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий;

оплату коммунальных услуг нежилых помещений;

возмещение части затрат на обязательную сертификацию произведенной продукции;

возмещение части затрат за участие в региональных, межрегиональных, федеральных, международных форумах, конкурсах;

возмещение части затрат на приобретение тары (упаковки), сырья на производственные нужды;

возмещение части затрат за пользование электроэнергией.

**Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.04.2024 года составила 61 900,0 тыс. руб., в том числе из бюджета округа – 38 980,0 тыс. руб., из местного бюджета – 22 920,0 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 2 вносились следующие изменения.

(+) 7 419,00 тыс. руб. на расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Кассовое исполнение расходов в 1 квартале 2024 года составило 14 540,4 тыс. руб. или 23,5 % к уточненному годовому плану.

**Исполнение по подпрограмме в 1 квартале 2024 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» в т.ч.:** | **38 980,0** | **7 680,4** | **19,7** |
| *Средства местного бюджета,* *в том числе иные межбюджетные трансферты*  | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Средства бюджета округа* | *38 980,0* | *7 680,4* | *19,7* |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования» в т.ч.:** | **1 010,0** | **0,0** | **0,0** |
| *Средства местного бюджета* | *1 010,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Средства бюджета округа* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого развития сельских территорий» в т.ч.:** | **21 910,0** | **6 860,0** | **31,3** |
| *Средства местного бюджета* | *21 910,0* | *6 860,0* | *31,3* |
| *Средства бюджета округа* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| ***Итого по подпрограмме 2:*** | **61 900,00** | **14 540,4** | **23,5** |
| *Средства местного бюджета* | 22 920,0 | 6 860,0 | 29,9 |
| *Средства бюджета округа* | 38 980,0 | 7 680,4 | 19,7 |

Средства программы направлены на выплату субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и носят заявительный характер.

Средства направлены на развитие животноводства, поддержка малых форм хозяйствования, развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

В 1 квартале 2024 года в рамках переданных полномочий в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов» за счет бюджета округа выплачены субсидии получателям – крестьянским (фермерским) хозяйствам и предприятиям АПК:

на поддержку животноводства (производство молока и мяса) - 9 КФХ в размере 7 680,4 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы, из местного бюджета на развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения муниципальному казенному торгово-розничному предприятию «Корлики» предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат в размере 6 860,0 тыс. руб.

исп. Колесова Т.А. 49 47 70