**5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего**

**предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

**в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.07.2022 год составила 86 500,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 67 676,7 тыс. руб., из местного бюджета – 18 823,3 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(+) 1 000,0 тыс. руб. иные межбюджетные трансферты на развитие пушного клеточного звероводства.

(+) 8 000,0 тыс. руб. развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей удаленных населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

(+) 7 222,4 тыс. руб. на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства.

(-) 317,0 тыс. руб. субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбо-продукции.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2022 года составило 74 497,02 тыс. рублей или 72,7 % к уточненному плану года.

**Исполнение за 9 месяцев 2022 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе», в том числе** | **4 501,8** | **3 799,84** | **84,4** |
| местный бюджет | 2 302,3 | 2 054,18 | 89,2 |
| бюджет автономного округа | 2 199,5 | 1 745,66 | 79,4 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе», в том числе** | **97 883,6** | **70 710,76** | **72,2** |
| местный бюджет | 72 382,6 | 51 709,76 | 71,4 |
| бюджет автономного округа | 25 501,0 | 19 001,00 | 74,5 |
| **Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе», в том числе** | **20,0** | **0** | **0** |
| местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 |
| **Всего по программе, в т.ч.** | **102 405,4** | **74 510,6** | **72,8** |
| бюджет автономного округа | 74 582,1 | 53 763,94 | 72,1 |
| местный бюджет | 27 823,3 | 20 746,66 | 74,6 |

**Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.07.2022 года составила 4 501,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 2 199,5 тыс. руб., из местного бюджета – 2 302,3 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 1 изменения не вносились.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2022 года составило 3 799,84 тыс. рублей или 84,4 % к уточненному годовому плану.

**Исполнение по подпрограмме 1 за 9 месяцев 2022 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в т.ч.:** | **3 427,35** | **3 427,35** | **100** |
| *Средства местного бюджета* | 1 453,45 | 1 453,45 | 100 |
| *Средства бюджета округа* | 1 973,9 | 1 973,9 | 100 |
| **Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** | **250,7** | **89,2** | **35,6** |
| *Средства местного бюджета* | 25,1 | 8,9 | 35,5 |
| *Средства бюджета округа* | 225,6 | 80,3 | 35,6 |
| **«Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства» в т.ч.:** | **701,55** | **283,29** | **40,4** |
| *Средства местного бюджета* | 701,55 | 283,29 | 40,4 |
| **«Популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности»** | **122,2** | **0** | **0** |
| *Средства местного бюджета* | 122,2 | 0 | 0 |
| ***Итого по подпрограмме 1:*** | **4 501,8** | **3 799,84** | **84,4** |
| *Средства местного бюджета* | 2 302,3 | 2 054,18 | 89,2 |
| *Средства бюджета округа* | 2 199,5 | 1 745,66 | 79,4 |

За 9 месяцев 2022 года предоставлены субсидии 28 субъектам предпринимательства по следующим направлениям:

*Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства:*

на возмещение части процентной ставки - 1 субъекту предпринимательства на сумму 14,69 тыс. руб.;

на уплату за пользование электроэнергией - 3 субъектам предпринимательства на сумму 198,77 тыс. руб.;

на возмещение части затрат на рекламу - 1 субъекту предпринимательства на сумму 49,83 тыс. руб.;

на участие в региональных, федеральных, международных форумах, конкурсах - 1 субъекту предпринимательства на сумму 20,0 тыс. руб.

*Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»:*

Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений – 6 субъектам предпринимательства на сумму 70,58 тыс. руб.

Возмещение части затрат на приобретение инвентаря производственного назначения - 1 субъекту предпринимательства на сумму 18,62 тыс. руб.

*Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:*

на аренду (субаренду) нежилых помещений - 6 субъектам предпринимательства на сумму 751,7 тыс. руб.;

на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов - 7 субъектам предпринимательства на сумму 655,94 тыс. руб.;

на оплату коммунальных услуг нежилых помещений - 5 субъектам предпринимательства на сумму 582,82 тыс. руб.;

на приобретение и (или) доставку кормов для сельскохозяйственных животных и птицы - 8 субъектам предпринимательства на сумму 1 175,7 тыс. руб.;

на приобретение и (или) доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий - 2 субъектам предпринимательства на сумму 261,19 тыс. руб.

**Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса**

**и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и**

**продовольствия в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.07.2022 года составила 81 978,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 65 477,2 тыс. руб., из местного бюджета – 16 501 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 2 внесены следующие изменения:

(+) 1 000,0 тыс. руб. иные межбюджетные трансферты на развитие пушного клеточного звероводства.

(+) 8 000,0 тыс. руб. развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей удаленных населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

(+) 7 222,4 тыс. руб. на поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства.

(-) 317,0 тыс. руб. субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбо-продукции.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2022 года составило 70 710,76 тыс. рублей или 72,2 % к уточненному годовому плану

**Исполнение по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2022 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Содействие развитию мясного и молочного производства» в т.ч.:** | **57 649,0** | **42 260,35** | **73,3** |
| *Средства местного бюджета,* *в том числе иные межбюджетные трансферты* | *2 000,0* | *0* | *0* |
| *Средства бюджета округа* | *55 649,0* | *42 260,35* | *75,6* |
| **«Создание условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования» в т.ч.:** | **17 464,6** | **10 338,22** |  |
| *Средства местного бюджета* | *1 010,0* | *1 010,0* | *100* |
| *Средства бюджета округа* | *16 454,6* | *9 328,22* | *56,7* |
| **«Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» в т.ч.:** | **279,0** | **121,19** | **43,4** |
| *Средства местного бюджета* | *0* | *0* |  |
| *Средства бюджета округа* | *279,0* | *121,19* | *43,4* |
| **«Создание условий для устойчивого развитие сельских территорий» в т.ч.:** | **22 491,0** | **17 991,0** | **80,0** |
| *Средства местного бюджета* | *22 491,0* | *17 991,0* | *80,0* |
| *Средства бюджета округа* | *0* | *0* | *0* |
| ***Итого по подпрограмме 2:*** | **97 883,6** | **70 710,76** | **72,2** |
| *Средства местного бюджета* | 25 501,0 | 19 001,0 | 74,5 |
| *в том числе иные межбюджетные трансферты* | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 |
| *Средства бюджета округа* | 72 382,6 | 51 709,76 | 71,4 |

Средства программы направлены на выплату субсидий по отраслям и носят заявительный характер.

Средства направлены на развитие растениеводства, животноводства, поддержка малых форм хозяйствования; развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, заготовка и переработка дикоросов, развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Освоено за 9 месяцев 2022 года **70 710,76** тыс. руб. из них:

за счет средств местного бюджета – **19 001,0** тыс. рублей;

за счет средств бюджета автономного округа – **51 709,76** тыс. рублей.

За 9 месяцев 2022 года администрация осуществляет Государственную поддержку производителей сельскохозяйственной продукции в рамках переданных полномочий в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)».

По переданным полномочиям за счет бюджета округа выплачены субсидии 13 получателям – крестьянским (фермерским) хозяйствам и предприятиям АПК:

на поддержку животноводства (производство молока и мяса) - 12 КФХ в размере 42 260,35 тыс. руб.

на переработку дикоросов – 1 предприятию на сумму 121,19 тыс. руб.;

на развитие материально технической базы - 3 КФХ на сумму 9 328,22 тыс. руб.

Из районного бюджета согласно подпрограммы № 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»:

на возмещение части затрат на уплату за пользование электроэнергией, выплачено 3 КФХ на сумму 1 010,0 тыс. руб.;

на развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения ТД «Корлики» из местного бюджета выплачено 17 991,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.07.2022 года составила 20,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 3 изменения не вносились.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2022 года составило 0,0 тыс. рублей.

**Исполнение по подпрограмме 3 за 9 месяцев 2022 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Повышение потребительской грамотности жителей района, формирование навыков и стереотипов грамотного потребительского поведения» в т.ч.:** | **20,0** | **0,0** |  |
| *Средства бюджета района* | *20,0* | *0,0* |  |
| ***Итого по подпрограмме 3:*** | ***20,0*** | ***0,0*** |  |

исп. Колесова Т.А. 49 47 70