Администрация района КОНТРОЛЬ 23.07.2011

администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 21.06.2011 г. Нижневартовск | № 1002 |
| --- | --- |

- О муниципальных целевых программах района

- Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Думы района от 14.05.2008 № 41 «Об утверждении «Комплексной программы социально-экономического развития Нижневартовского района     на 2007–2017 годы», в целях обеспечения реализации комплекса программных мероприятий социально-экономического развития района:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ района согласно приложению 1.

2. Возложить на комитет экономики администрации района (А.Ю. Бурылов) методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации муниципальных целевых программ в установленных сферах деятельности.

3. Субъектам бюджетного планирования обеспечить подготовку и разработку муниципальных целевых программ в соответствии с пунктом 1 постановления.

При внесении изменений в действующие муниципальные правовые акты об утверждении целевых программ района учитывать требования Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ района.

- 4. Комитету экономики администрации района (А.Ю. Бурылов) подготовить проекты муниципальных правовых актов о внесении соответствующих изменений в постановления:

главы района от 06.11.2008 № 1115 «Об утверждении порядка ведения реестра долгосрочных целевых программ Нижневартовского района»;

администрации района от 17.06.2009 № 646 «Об утверждении порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы района».

5. Признать утратившими силу постановления администрации района:

от 16.06.2009 № 638 «О долгосрочных целевых программах района»;

от 29.07.2009 № 849 «Об утверждении структуры программ Нижневартовского района, направленных на социально- экономическое развитие района»;

от 02.02.2010 № 105 «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению администрации района от 16.06.2009 № 638 «О долгосрочных целевых программах района».

6. Пресс-службе администрации района (А.Н. Королёва) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья».

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин

- Приложение к постановлению администрации района - от 21.06.2011 № 1002

Порядок

разработки, утверждения и реализации

муниципальных целевых программ района

I. Общие положения

1.1. Муниципальные целевые программы района (далее – целевые программы) разрабатываются на срок более одного года и представляют собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем влияющих на развитие района. Конкретные сроки реализации целевых программ определяются      в зависимости от решаемых в рамках целевых программ проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

Целевые программы должны быть сосредоточены на реализации наиболее важных для района проблемах, решение которых относится к компетенции района.

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение задач в рамках программы.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные термины и понятия:

муниципальная целевая программа района – увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных проблем района;

подпрограмма целевой программы – составная часть целевой программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач целевой программы, объединенных по одному общему признаку;

участники целевой программы – ответственный исполнитель и соисполнители целевой программы;

ответственный исполнитель целевой программы – субъект бюджетного планирования района, осуществляющий координацию деятельности по подготовке, разработке и реализации целевой программы при ее многоотраслевом характере, либо субъект бюджетного планирования района, обеспечивающий реализацию целевой программы, несущий ответственность за реализацию целевой программы в целом, в том числе за целевое использование бюджетных средств, и являющийся основным исполнителем целевой программы;

соисполнители целевой программы – субъекты бюджетного планирования района, муниципальные учреждения или иные юридические лица, принимающие непосредственное участие в разработке, реализации мероприятий целевой программы в установленном действующим законодательством порядке, несущие ответственность за своевременное и качественное исполнение отдельных мероприятий целевой программы, а также за целевое использование бюджетных средств на данные мероприятия;

проблема – устойчивая ситуация, оказывающая негативное долгосрочное воздействие на общественно-политическую и (или) социально-экономическую ситуацию в районе, сформировавшуюся на территории района, для изменения (преодоления) которой необходимы целенаправленные действия;

эффективность целевой программы – соотношение затрат, связанных       с реализацией программы, и ее результатов;

конечный результат – характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития района, которое отражает выгоды от реализации целевой программы (подпрограммы);

непосредственный результат – характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации целевой программы (подпрограммы).

1.3. Разработка проекта целевой программы и ее утверждение включает   в себя следующие основные этапы:

принятие решения о разработке целевой программы;

разработку ответственным исполнителем проекта целевой программы;

экспертизу проекта целевой программы;

утверждение целевой программы муниципальным правовым актом администрации района.

- II. Принятие решения о разработке проекта целевой программы

2.1. Инициаторами разработки целевых программ района могут быть Глава района, Дума района, субъекты бюджетного планирования района, органы местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Нижневартовского района, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации и другие заинтересованные лица.

Инициатор направляет предложение о разработке программы субъекту бюджетного планирования района согласно вопросам его ведения.

2.2. Субъект бюджетного планирования готовит и направляет в комитет экономики администрации района предложения о наименовании целевой программы, составе ответственных исполнителей и соисполнителей, об основных целях реализации целевой программы, для включения предлагаемой к разработке целевой программы в Перечень целевых программ района.

2.3. Проект Перечня целевых программ района формируется комитетом экономики администрации района с учетом предложений субъектов бюджетного планирования.

Перечень целевых программ района содержит:

наименования целевых программ района;

наименования ответственных исполнителей и соисполнителей целевых программ и подпрограмм;

основные цели реализации целевых программ.

- При этом цели реализации и состав соисполнителей целевой программы могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки целевой программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей целевой программы.

2.4. Глава района принимает решение о разработке целевой программы, утверждая муниципальным правовым актом  администрации района  Перечень целевых программ района, являющийся основанием для  разработки их проектов.

- III. Разработка проекта целевой программы

3.1. Ответственный исполнитель целевой программы, определенный Перечнем целевых программ района:

разрабатывает проект целевой программы, совместно с соисполнителями мероприятий, и проект муниципального правового акта  администрации района об утверждении целевой программы;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку целевой программы в целом, ее соответствие действующему законодательству;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей целевой программы по подготовке программных мероприятий;

согласовывает с соисполнителями целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- обеспечивает принятие документов (соглашения, договоры, протоколы    о намерениях и т.д.), гарантирующих привлечение средств на финансирование мероприятий целевой программы из иных источников, кроме бюджета района.

3.2. Целевая программа района состоит из:

Паспорта целевой программы по форме, приведенной в приложении 1             к настоящему Порядку;

Раздела I «Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа», который должен содержать постановку проблемы.

Раздела II «Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели, показатели эффективности», который должен содержать развернутые формулировки целей и задач целевой программы, целевые показатели, сроки реализации целевой программы.

Характеристика целевых показателей целевой программы оформляется приложением к целевой программе по форме, приведенной в приложении 2              к настоящему Порядку.

Основными видами показателей являются:

непосредственные результаты деятельности;

конечные результаты деятельности.

Раздела III «Программные мероприятия», который должен содержать перечень и описание основных программных мероприятий по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку, которые предлагается реализовать для решения задач целевой программы и достижения поставленных целей,                а также расшифровку расходов по каждому мероприятию, информацию об источниках финансирования.

Раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы»,             в котором должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации всей программы, а также сроки и источники финансирования.

Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо местного бюджета) средств федерального бюджета, окружного бюджета, внебюджетных средств, бюджетов муниципальных образований Нижневартовского района (далее – бюджеты поселений района) для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств.

Финансовой основой реализации целевой программы являются средства бюджета района. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования целевой программы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения целевой программы и (или) при наличии утвержденных целевых программ Российской Федерации, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных образований Нижневартовского района, предлагаемых к финансированию.

Раздела V «Механизм реализации целевой программы», который должен содержать механизм управления программой, механизм взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей целевой программы, их описание, распределение полномочий по выполнению ими мероприятий программы, организацию контроля за ходом  выполнения целевой программы.

- 3.3. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям              к содержанию целевой программы в целом.

- IV. Экспертиза проекта целевой программы

- 4.1. Ответственный исполнитель целевой программы направляет в комитет экономики администрации района, департамент финансов администрации района проект целевой программы.

- 4.2. Комитет экономики администрации района и департамент финансов администрации района готовят заключение по проекту целевой программы.

Комитет экономики администрации района выдает заключение по проекту целевой программы, содержащее оценку:

соответствия проблемы (задачи) целевой программы нормативным правовым актам, регулирующим полномочия органов местного самоуправления района;

соответствия целевой программы настоящему Порядку;

соответствия программных мероприятий поставленным целям;

эффективности механизма реализации, управления целевой программой  и контроля за ее исполнением;

целевых показателей, характеризующих результаты реализации целевой программы.

- Департамент финансов администрации района выдает заключение                  по проекту целевой программы, содержащее оценку соответствия проекта целевой программы бюджетному законодательству.

- 4.3. Проект целевой программы, получивший положительные заключения со стороны комитета экономики администрации района, департамента финансов администрации района, управления правового обеспечения и организации местного самоуправления администрации района направляется ответственным исполнителем целевой программы Главе района.

- V. Утверждение целевой программы

5.1. Целевая программа утверждается муниципальным правовым актом  администрации района.

5.2. Утвержденная целевая программа подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района.

5.3. После утверждения целевой программы ответственный исполнитель в установленном порядке инициирует размещение муниципальных заказов на закупку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации целевой программы.

5.4. При наличии соответствующих источников финансирования программы, дополнительных поступлений в бюджет района и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета района возможно утверждение целевой программы в текущем финансовом году.

5.5. Внесение изменений в действующую целевую программу, в том числе уточнении (увеличении/уменьшении) объема финансирования, изменении мероприятий, включение в нее новых мероприятий и целевых показателей реализации целевой программы осуществляется путем внесения изменений  в муниципальный правовой акт об утверждении целевой программы.

Внесение изменений в действующую целевую программу осуществляется обязательно в случае внесения изменений в решение о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период, относительно пределов бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы.

Внесение изменений в действующую целевую программу в части объема финансирования осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период, либо с указанием источника увеличения объема финансирования.

VI. Финансирование целевых программ

6.1. Целевые программы финансируются в соответствии с решением Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись.

6.2. Комитет экономики администрации района на основании ежегодной оценки эффективности реализации целевых программ вправе подготовить                и внести предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации в Бюджетную комиссию по формированию проекта решения Думы района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. В случае установления контрольными проверками в структурных подразделениях администрации района, муниципальных предприятиях и учреждениях неэффективной реализации целевых программ комитет экономики администрации района подготавливает и направляет Главе района предложение о приостановлении финансирования целевой программы либо о досрочном прекращении реализации целевой программы.

- VII. Управление целевой программой и контроль за ее выполнением

7.1. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации целевой программы ответственный исполнитель целевой программы ежеквартально отчитывается о ходе ее выполнения.

7.2. Ответственный исполнитель целевой программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Текущее управление реализацией целевой программы осуществляется ответственным исполнителем целевой программы.

7.3. Ответственный исполнитель целевой программы:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения целевой программы;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей по реализации программных мероприятий;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию целевой программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой программы;

представляет в комитет экономики администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации целевой программы, в целях подготовки которой запрашивает необходимую информацию у соисполнителей мероприятий целевой программы.

Соисполнители мероприятий целевой программы:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий целевой программы, в отношении которых они являются исполнителями;

представляют ответственному исполнителю необходимую информацию о реализации мероприятий целевой программы.

7.4. В целях контроля реализации целевых программ комитет экономики администрации района на постоянной основе осуществляет ежеквартальный мониторинг реализации целевых программ района.

- Департамент финансов администрации района представляет ежеквартально в комитет экономики администрации района на бумажном и электронном носителях до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, необходимую для проведения мониторинга реализации целевых программ в части их финансового обеспечения информацию о кассовых расходах бюджета               на реализацию целевых программ.

7.5. Ответственные исполнители целевых программ направляют:

ежеквартально в комитет экономики администрации района на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации программ и использовании финансовых средств согласно приложениям 4–6 к настоящему Порядку.

Ежеквартальная информация о ходе реализации программ и использовании финансовых средств содержит:

краткое описание выполненных мероприятий;

срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы;

данные о целевом использовании и объемах средств бюджета района,                    а также объемах привлеченных средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджетов поселений района и внебюджетных источников;

фактическое финансирование программных мероприятий за отчетный период;

сумму фактически неосвоенных денежных средств;

причины невыполнения или неполного выполнения мероприятий программы;

предложения по оптимизации и дальнейшему использованию неосвоенных денежных средств за отчетный период.

Ежегодно в комитет экономики администрации района на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя до 15-го числа месяца, следующего за отчетным годом, – итоговую информацию о ходе реализации программ и эффективности использования финансовых средств согласно приложениям 4–6 к настоящему Порядку.

Ежегодная итоговая информация о ходе реализации программ и эффективности использования финансовых средств должна содержать:

сведения о результатах реализации целевых программ за отчетный период;

краткое описание выполненных мероприятий;

срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы;

данные о целевом использовании и объемах средств бюджета района, а также объемах привлеченных средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджетов поселений района и внебюджетных источников;

причины невыполнения или неполного выполнения мероприятий программы;

информацию о финансировании программных мероприятий согласно приложениям 4, 6 к настоящему Порядку;

сведения о соответствии фактических показателей реализации целевых программ показателям, установленным при утверждении программ муниципальным правовым актом администрации района, согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.

Комитет экономики администрации района по итогам года представляет Главе района информацию о реализации целевых программ района

7.6. По целевой программе, срок реализации которой завершается в текущем году, ответственный исполнитель целевой программы подготавливает                и до 01 марта очередного финансового года представляет в комитет экономики администрации района итоговую информацию о выполнении программы за весь период ее реализации.

Итоговая информация должна включать информацию о результатах реализации целевой программы и подпрограмм за истекший год и за весь период реализации программы.

Информация о выполнении программы за весь период ее реализации должна содержать:

сведения о результатах реализации целевых программ за отчетный период;

краткое описание выполненных мероприятий;

срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджетов поселений района и внебюджетных источников;

причины невыполнения или неполного выполнения мероприятий программы;

информацию о финансировании программных мероприятий согласно приложениям 4, 6 к настоящему Порядку;

сведения о соответствии фактических показателей реализации целевых программ показателям, установленным при утверждении программ муниципальным правовым актом администрации района, согласно приложению 5                 к настоящему Порядку;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.

7.7. Контроль за исполнением муниципальных целевых программ района осуществляет Глава района.

- 7.8. Глава района ежегодно рассматривает итоговую информацию о реализации программ за истекший год.

- VIII. Реестр целевых программ района

8.1. В целях учета комитетом экономики администрации района ведется реестр целевых программ.

8.2. В реестре целевых программ района отражаются сведения об основных характеристиках и ходе выполнения за год утвержденных целевых программ района, о программах района, финансирование которых прекращено или приостановлено.

8.3. Порядок ведения реестра целевых программ района устанавливается Главой района.

- Приложение 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ района

Паспорт муниципальной целевой программы района

| Наименование целевой программы | ________________________________________________ |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы и внесения в Перечень целевых программ района (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | __________________________________________________ |
| Разработчик целевой программы | __________________________________________________ |
| Ответственный исполнитель целевой программы | __________________________________________________ |
| Соисполнители целевой программы | __________________________________________________ |
| Цели и задачи целевой программы | __________________________________________________ |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы | __________________________________________________ |
| Сроки реализации целевой программы | __________________________________________________ |
| Перечень подпрограмм | __________________________________________________ |
| Объемы и источники финансирования целевой программы | __________________________________________________ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели эффективности) | __________________________________________________ |

Приложение 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ района

Целевые показатели, муниципальной целевой программы

Наименование программы и срок ее реализации

Наименование подпрограммы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ год | 20__ год | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ района

Перечень основных программных мероприятий

муниципальной целевой программы района

| № п/п | Мероприятия Программы | Соисполнитель | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20__ год | 20__ год | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  | всего по мероприятию в том числе : Федеральный бюджет бюджет автономного округа бюджет района бюджеты поселений района внебюджетные источники |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  | всего по задаче 1 в том числе : Федеральный бюджет бюджет автономного округа бюджет района бюджеты поселений района внебюджетные источники |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  | всего по мероприятию в том числе: Федеральный бюджет бюджет автономного округа бюджет района бюджеты поселений района внебюджетные источники всего по мероприятию всего по задаче |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  | всего по задаче 2 в том числе: Федеральный бюджет бюджет автономного округа бюджет района бюджеты поселений района внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего по цели 1 в том числе : Федеральный бюджет бюджет автономного округа бюджет района бюджеты поселений района внебюджетные источники |
|  | Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д.... |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  | всего по программе в том числе: Федеральный бюджет бюджет автономного округа бюджет района бюджеты поселений района внебюджетные источники |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  | всего в том числе: Федеральный бюджет бюджет автономного округа бюджет района бюджеты поселений района внебюджетные источники |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  | всего в том числе: Федеральный бюджет бюджет автономного округа бюджет района бюджеты поселений района внебюджетные источники |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в разрезе соисполнителей мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  | всего по программе в том числе: Федеральный бюджет бюджет автономного округа бюджет района бюджеты поселений района внебюджетные источники |

- Приложение 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ района

Информация по финансированию мероприятий

муниципальной целевой программы (подпрограмм) района

за _______________________ 20___ год

(отчетный период)

Наименование программы и срок ее реализации

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель целевой программы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятий по направлениям | Источники и объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Ханты- Мансийского автономного округа - Югры |  | бюджет района |  | бюджеты поселений района |  | внебюджетные источники |  | общий объем финанси- рования |  |
|  |  | предус- мотрено утверж- денной прог- раммой на год | факти- чески профи- нанси- ровано за отчет- ный период | предус- мотрено утверж- денной прог- раммой на год | факти- чески профи- нанси- ровано за отчет- ный период | предус- мотрено утверж- денной прог- раммой на год | факти- чески профи- нанси- ровано за отчет- ный период | предус- мотрено утверж- денной прог- раммой на год | факти- чески профи- нанси- ровано за отчет- ный период | предус- мотрено утверж- денной прог- раммой на год | факти- чески профи- нанси- ровано за отчет- ный период | пре- дус- мот- рено (SUM граф 3, 5, 7, 9, 11) | факти- чески профи- нанси- ровано (SUM граф 4, 6, 8, 10, 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (наименование стройки, объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы _____________ _________________

(Ф.И.О.)       (подпись)

Должностное лицо,  __________________ _________________ ______________ ___________________

ответственное          (должность)         (Ф.И.О.)        (подпись)     (номер телефона)

за составление формы

- Приложение 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ района

Информация о целевых показателях реализации муниципальных целевых программ (подпрограмм)района

за ____________________ 20___ год

(отчетный период)

Наименование программы и срок ее реализации

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель целевой программы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица изме- рения | Базовый показатель на начало реализации программы (под- программы) | Предусмотрено по программе |  | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на весь период реали- зации | на отчет- ный год | с начала реали- зации прог- раммы | за отчет- ный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель программы______________ _____________

(Ф.И.О.)      (подпись)

Должностное лицо,  _____________ ____________ _________ ________________

ответственное за    (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) (номер телефона)

составление формы

- Приложение 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ района

Информация о ходе реализации муниципальной целевой программы

за _______________________ 20___ год

(отчетный период)

Наименование программы и срок ее реализации

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель целевой программы

| № п.п. | Краткое описание мероприятия программы | Срок (с указанием месяца) реализации мероприятия программы |  | Причины невыполнения или неполного выполнения мероприятия программы | Финансирование программного мероприятия за _______________________ 20___ год (отчетный период) |  |  |  | Фактически неосвоенные денежные средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | план, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | отклонение |  | основные причины, обусловившие неисполнение | предложения по оптимизации и дальнейшему использованию |
|  |  |  |  |  |  |  | абсолютное, тыс. руб. | относительное, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (что сделано в рамках мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель программы______________ _____________

(Ф.И.О.)      (подпись)

Должностное лицо,  _____________ ____________ _________ ________________

ответственное за    (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) (номер телефона)

составление формы