**9. Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка**

**в Нижневартовском районе на 2014-2019 годы»**

Расходы по муниципальной программе «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе на 2014-2019 годы» утверждены на 01.07.2017 года в сумме 1 097,2 тыс. рублей.

В третьем квартале в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.10.2017 года составила 1 097,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за отчетный период составило 503,0 тыс. рублей или 45,8 % к уточненному плану года.

**Исполнение по мероприятиям за 9 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План года  (тыс. рублей) | Исполнение  (тыс. рублей) | %  исполнения |
| **Мероприятие 1 «Создание условий для профилактики правонарушений»** | **1 097,2** | **503,0** | **45,8** |
| Создание условий деятельности народных дружин | 196,3 | 80,8 | 41,1 |
| *Средства бюджета округа* | *196,3* | *80,8* | *41,1* |
| Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения в городских поселениях Излучинск и Новоаганск | 523,7 | 310,1 | 59,2 |
| *Средства бюджета округа* | *523,7* | *310,1* | *59,2* |
| Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в городских поселениях Излучинск и Новоаганск | 377,2 | 112,2 | 29,7 |
| *Средства бюджета округа* | *377,2* | *112,2* | *29,7* |
| **Мероприятие 2 «Обеспечение общественного порядка»** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *Средства бюджета округа* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| **Всего** | **1 097,2** | **503,0** | **45,8** |
| *Средства бюджета округа* | *1 097,2* | *503,0* | *45,8* |

Исполнение по расходам за 9 месяцев 2017 года от уточненных годовых назначений представлено в диаграмме (тыс. рублей):

**По мероприятию 1. «Создание условий для профилактики правонарушений»**

Расходы по мероприятию 1. «Создание условий для профилактики правонарушений» уточнены на 01.07.2017 годы в сумме 1 097,2 тыс. рублей.

В третьем квартале в мероприятие изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по мероприятию на 01.10.2017 года составила 1 097,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев 2017 года составило 503,0 тыс. рублей или 45,8 % к уточненному плану года.

**По мероприятию 2. «Обеспечение общественного порядка»**

Расходы по мероприятию 2. «Обеспечение общественного порядка» в 2017 году не предусмотрены.

**Исполнение по видам расходов за 9 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Код и наименование  вида расходов | План года  (тыс. рублей) | Исполнение  (тыс. рублей) | %  исполнения |
|  |
| Департамент финансов | 540; Иные межбюджетные трансферты | 1 097,2 | 503,0 | 45,8 |
| **Всего** |  | **1 097,2** | **503,0** | **45,8** |