11. Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» составила  17 166,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2016 года составило 10 520,8 тыс. рублей или 61,3 % к уточненному плану года.

Исполнение по программе за 2016 год

тыс.руб.

| Подпрограмма | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение экологической безопасности в Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» в т.ч.: | 17 166,6 | 10 520,8 | 61,3 |
| Средства бюджета района | 17 166,6 | 10 520,8 | 61,3 |
| Средства бюджета округа | 0 | 0 | 0 |

Исполнение по видам расходов за 2016 год

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нижневартовского района | 244; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 600,00 | 29,5 | 1,1 |
| Администрация Нижневартовского района | 630; Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 100,0 | 0 | 0 |
| Управление образования и молодежной политики | 612; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 75,0 | 75,0 | 100 |
| Управление культуры | 622; Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 22,7 | 22,7 | 100 |
| МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 243; Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2 569,6 | 1 331,6 | 51,8 |
|  | 414; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 11 799,3 | 9 062,0 | 76,8 |
| Всего |  | 17 166,6 | 10 520,8 | 61,3 |

Освоение выделенных средств направлено на реализацию основных мероприятий:

развитие системы экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения на территории района;

снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;

строительство объектов для размещения отходов.

В рамках муниципальной программы в 2016 году реализовывались следующие основные мероприятия:

- мероприятия, направленные на развитие системы экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения Нижневартовского района: план финансирования на 2016 год составляет 227,1 тыс. рублей, освоено 127,2 тыс. рублей или 56%. Преходящий остаток на 2017 год составляет 100,0 тыс. рублей;

- строительство объекта «Полигон твердых бытовых отходов в с. Покур Нижневартовского района», согласно муниципальному контракту с ООО «Гарант-Сервис» № 32-СДО от 11.04.2016 работы выполнены в полном объеме, финансирование составило 9 041,4 тыс. рублей, освоено 100 %;

- устройство новой карты складирования твёрдых коммунальных отходов (с закрытием отработанной) на полигоне твердых бытовых отходов в п. Ваховске, согласно муниципальному контракту с ООО «Новый район» работы выполнены в полном объеме, финансирование составило 502,9 тыс. рублей, освоено 100%;

- проектирование объекта «Рекультивация земельного участка, расположенного в районе водозабора города Нижневартовска в водоохраной зоне р. Вах за территорией бывшего кирпичного завода № 2, непосредственно прилегающей с северо-восточной стороны к земельному участку с кадастровым номером 86:04:0000001:595», заключен муниципальный контракт с ЗАО «СибНИПИРП» от 08.07.2016 № МК/266/16-044/16, срок выполнения работ – 05.05.2017. План финансирования на 2016 год составляет 1 млн. 400 тыс. рублей. На сегодняшний день выполнен комплекс инженерных изысканий, ведется работа по разработке проектной документации и раздела «Оценка воздействия на окружающую среду».

- проектирование объекта «Полигон отходов строительства и ремонта, твердых коммунальных отходов в городском поселении Новоаганск», заключен муниципальный контракт с ООО «Стройпроект» от 05.10.2016 № 32-ТО/16, срок окончания работ – 05.05.2017.

План финансирования на 2016 год составляет 2 млн. 758 тыс. рублей, освоено – 20,6 тыс. рублей (1 %) (проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза по отводу земельного участка под строительство объекта, договор № 3619 от 12.10.2016). Преходящий остаток на 2017 год составит 2 млн. 737 тыс. рублей;

- проектирование объекта «Полигон строительных отходов и древесины в п. Ваховск», заключен муниципальный контракт с ООО «РосЮграПроект» от 04.04.2016 № 05-ТО/16, срок выполнения работ – 30.07.2016.

План финансирования на 2016 год составляет 2 066,7 тыс. рублей, освоено – 828,7 тыс. рублей или 40 %. Преходящий остаток на 2017 год составит 1 млн. 238 тыс. рублей.

На сегодняшний день выполнены следующие работы: проведена корректировка проектной документации, 28.11.2016 Росприроднадзором определено место проведения государственной экологической экспертизы;

- государственная экологическая экспертиза проектной документации «Рекультивация несанкционированного участка сброса жидких бытовых отходов в пгт. Новоаганске», план финансирования на 2016 год составляет 566,5 тыс. рублей, освоено – 0 %. Заключение муниципального контракта на получение экспертизы запланировано в 2017 году. Преходящий остаток на 2017 год составит 566,5 тыс. рублей;

- проектирование объекта «Рекультивация нарушенных земель после сноса объектов капитального строительства д. Усть-Колекъёган Нижневартовского района», план финансирования на 2016 год составляет 295,0 тыс. рублей, освоено - 0%. Заключение муниципального контракта по выполнению проектных работ запланировано в 2017 году. Преходящий остаток на 2017 год составит 295,0 тыс. рублей;

- приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в населенные пункты района, план финансирования на 2016 год составляет 309,0 тыс. рублей, освоено – 0 %. Заключение договоров на приобретение контейнеров запланировано в 2017 году. Преходящий остаток на 2017 год составит 309,0 тыс. рублей.