**5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего**

**предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

**в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.04.2023 год составила 69 630,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 51 807,5 тыс. руб., из местного бюджета – 17 823,3 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе изменения не вносились.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составило 16 533,48 тыс. рублей или 23,7 % к уточненному плану года.

**Исполнение за 1 квартал 2023 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе», в том числе** | **4 203,8** | **0** |  |
| местный бюджет  | 2 302,3 | 0 |  |
| бюджет автономного округа | 1 901,5 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе», в том числе** | **65 407,0** | **16 533,48** | **79,8** |
| местный бюджет  | 15 501,0 | 6 292, 2 | 66,0 |
| бюджет автономного округа | 49 906,0 | 10 241,3 | 12,6 |
| **Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе», в том числе** | **20,0** | **0** |  |
| местный бюджет | 20,0 | 0 |  |
| **Всего по программе, в т.ч.** | **69 630,8** | **16 533,48** | **23,7** |
| местный бюджет  | 17 823,3 | 6 292,2 | 35,3 |
| бюджет автономного округа | 51 807,5 | 10 241,3 | 19,8 |

**Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.04.2023 года составила 4 203,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 1 901,5 тыс. руб., из местного бюджета – 2 302,3 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 1 изменения не вносились.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

**Исполнение по подпрограмме 1 за I квартал 2023 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в т.ч.:** | ***1 896,1*** | **0** |  |
| *Средства местного бюджета* | *189,6* |  |  |
| *Средства бюджета округа* | *1 706,5* |  |  |
| **Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** | **216,7** | **0** |  |
| *Средства местного бюджета* | *21,7* |  |  |
| *Средства бюджета округа* | *195* |  |  |
| **«Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства» в т.ч.:** | ***1 968,8*** | ***0*** |  |
| *Средства местного бюджета* | *1 968,8* |  |  |
| **«Популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности»** | **122,2** |  |  |
| *Средства местного бюджета* | *122,2* |  |  |
| ***Итого по подпрограмме 1:*** | ***4 203,8*** | ***0*** |  |
| *Средства местного бюджета* | *2 302,3* |  |  |
| *Средства бюджета округа* | *1 901,5* |  |  |

**Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса**

**и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и**

**продовольствия в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.04.2023 года составила 65 407,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета округа – 49 906,0 тыс. руб., из местного бюджета – 15 501,0 тыс. руб.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 2 изменения не вносились:

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составило 16 533,48 тыс. рублей или 25,3 % к уточненному годовому плану

**Исполнение по подпрограмме 2 за I квартал 2023 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Содействие развитию мясного и молочного производства» в т.ч.:** | **44 217,8** | **8 830,1** | **20** |
| *Средства местного бюджета,* *в том числе иные межбюджетные трансферты*  |  |  |  |
| *Средства бюджета округа* | *44 217,8* | *8 830,1* | *20* |
| **«Создание условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования» в т.ч.:** | **6 423,3** | **1 682,2** | **26,2** |
| *Средства местного бюджета* | *1 010,0* | *292,2* | *28,9* |
| *Средства бюджета округа* | *5 413,3* | *1 390,0* | *25,7* |
| **«Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» в т.ч.:** | **274,9** | **21,2** | **7,7** |
| *Средства местного бюджета* | *0* |  |  |
| *Средства бюджета округа* | *274,9* | *21,2* | *7,7* |
| **«Создание условий для устойчивого развитие сельских территорий» в т.ч.:** | **14 491,0** | **6 000,0** | **41,4** |
| *Средства местного бюджета* | *14 491,0* | *6 000,0* | *41,4* |
| *Средства бюджета округа* | *0* | *0* |  |
| ***Итого по подпрограмме 2:*** | **65 407,0** | **16 533,48** | **25,3** |
| *Средства местного бюджета* | 15 501,0 | 6 292,2 | 40,6 |
| *в том числе иные межбюджетные трансферты* |  |  |  |
| *Средства бюджета округа* | 49 906,0 | 10 241,3 | 20,5 |

Средства программы направлены на выплату субсидий по отраслям и носят заявительный характер.

Средства направлены на развитие растениеводства, животноводства, поддержка малых форм хозяйствования; заготовка и переработка дикоросов, развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Освоено за 1 квартал 2023 года **16 533,48** тыс. руб. из них:

за счет средств местного бюджета – **6 292,2** тыс. рублей;

за счет средств бюджета автономного округа – **10 241,3** тыс. рублей.

За 1 квартал 2023 года администрация осуществляет Государственную поддержку производителей сельскохозяйственной продукции в рамках переданных полномочий в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)».

 По переданным полномочиям за счет бюджета округа выплачены субсидии получателям – крестьянским (фермерским) хозяйствам и предприятиям АПК:

на поддержку животноводства (производство молока и мяса) - 7 КФХ в размере 8 830,1 тыс. руб.

на переработку дикоросов – 1 предприятию на сумму 21,2 тыс. руб.;

на развитие материально технической базы - 1 КФХ на сумму 1 390,0 тыс. руб.

Из районного бюджета согласно подпрограммы № 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»:

на возмещение части затрат на уплату за пользование электроэнергией, выплачено 2 КФХ на сумму 292,2 тыс. руб.;

на развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения ТД «Корлики» из местного бюджета выплачено 6 000,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.04.2023 года составила 20,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 3 изменения не вносились.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2023 года составило 0,0 тыс. рублей.

**Исполнение по подпрограмме 3 за I квартал 2023 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Повышение потребительской грамотности жителей района, формирование навыков и стереотипов грамотного потребительского поведения» в т.ч.:** | **20,0** | **0,0** |  |
| *Средства бюджета района* | *20,0* | *0,0* |  |
| ***Итого по подпрограмме 3:*** | ***20,0*** | ***0,0*** |  |

исп. Колесова Т.А. 49 47 70