##### АДМИНИСТРАЦИЯ Нижневартовского района

## Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

25.03.2014                                                                                                        №  168

г. Нижневартовск

| Об утверждении плана мероприятий по введению инклюзивного образования в муниципальных образовательных учреждениях района, реализующих программы общего образования на 2014-2015 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 декабря 2013 года № 543-п «Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре», приказами Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округе - Югры от 20.05.2013 № 437 «Об утверждении Концепции организации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 19.03.2014 № 301 «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») введения инклюзивного образования в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2015 годы», в целях организации инклюзивного образования в образовательных организациях, реализующих программы общего образования,

Приказываю:

- Утвердить плана мероприятий по введению инклюзивного образования в муниципальных образовательных учреждениях района, реализующих программы общего образования на 2014-2015 годы согласно приложению.

- Руководителям муниципальных образовательных учреждений:

разработать и утвердить мероприятия и планы по введению инклюзивного образования в муниципальных образовательных учреждениях района, реализующих программы общего образования, в срок до 31 марта 2014 года;

направить в отдел общего образования управления образования и молодежной политики администрации района мероприятия и планы, указанные в пункте 1 настоящего приказа в срок до 31 марта 2014 года.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования и молодежной политики администрации района Э.М. Зарбалиеву.

Начальник управления                                                                 М.В. Любомирская

Приложение к приказу

управления образования

и молодежной политики

администрации района

от 25.03.2014 № 218

Плана мероприятий

по введению инклюзивного образования в муниципальных образовательных учреждениях района,

реализующих программы общего образования

на 2014-2015 годы

| № п/п | Направления мероприятий. Муниципальный уровень | Сроки | Ответственные | Уровень муниципальных образовательных учреждений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нормативное правовое обеспечение реализации инклюзивного образования |
| 1.1. | Разработка Плана мероприятий по реализации инклюзивного образования | 2014-2015 | Отдел общего образования, муниципальные образовательные учреждения | Разработка Плана мероприятий по реализации инклюзивного образования |
| 1.2. | Разработка предложений в окружной план мероприятий по реализации Концепции инклюзивного образования в образовательных организациях с МОУО, на заседании Координационного Совета по психолого- педагогическому сопровождению образования | Март –апрель 2014 | Отдел общего образования, муниципальные образовательные учреждения | Разработка предложений в окружной план мероприятий по реализации Концепции инклюзивного образования в образовательных организациях |
| 1.3. | Направление перечня базовых образовательных учреждений по введению инклюзивного образования | 2014 | Отдел общего образования, муниципальные образовательные учреждения | План мероприятий по созданию условий инклюзивного образования в соответствии с определенными категориями нарушений детей с ограниченными возможностями |
| 2. Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования |
| 2.1. | Определение базовых образовательных учреждений по реализации инклюзивного образования | 2014-2015 | Отдел общего образования | Организация внутришкольного совета по инклюзии |
| 2.2. | Участие в мониторинге готовности образовательных учреждений, стартовых условий введения инклюзивного образования. Направление обобщенной информации мониторинга готовности образовательных учреждений | 2014-2015 | Отдел общего образования, муниципальные образовательные учреждения | Участие в мониторинге готовности образовательных учреждений, стартовых условий введения инклюзивного образования |
| 2.3. | Организация и проведение Недели инклюзивного образования | 11-15 марта (ежегодно) |  | Проведение мероприятий Недели инклюзивного образования |
| 2.4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов | ежегодно | Отдел общего образования, муниципальные образовательные учреждения | Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов |
| 2.5. | Организация работы муниципального консультационного пункта для родителей детей, включенных в инклюзивный процесс | 2015 | Отдел общего образования |  |
| 2.6. | Организация муниципального волонтерского сопровождения инклюзивного образования | 2015 | Отдел общего образования | Организация волонтеров по сопровождению инклюзивного образования |
| 3. Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования |
| 3.1. | Организация методического сопровождения введения и развития инклюзивного образования на муниципальном уровне | 2014 | Отдел общего образования | Методическое сопровождение процессов введения и развития инклюзивного образования |
| 3.2. | Создание условий для приобретения оборудования в рамках универсальной среды | Апрель 2014 |  | Приобретение оборудования для создания универсальной Среды |
| 4. Информационное обеспечение введения инклюзивного образования |
| 4.1. | Размещение информации по введению и развитию инклюзивного образования в муниципальных СМИ | 2014-2015 | Отдел общего образования, муниципальные образовательные учреждения | Размещение информации по введению и развитию инклюзивного образования в школьных СМИ |
| 4.2. | Организация дискуссий, «круглых столов» с педагогами и родителями учащихся, детей с ОВЗ | 2014-2015 | Отдел общего образования, муниципальные образовательные учреждения | Проведение дискуссий, «круглых столов» с педагогами и родителями детей с особенностями развития и других (обычных) детей по вопросам социальной адаптации и обучения детей с ОВЗ |
| 4.3. | Организация и проведение конкурса детских проектов «Мы вместе» | 2015 | Отдел общего образования, муниципальные образовательные учреждения | Реализация проекта«Мы вместе» |
| 4.4. | Создание универсальной образовательной среды в базовых образовательных организациях | 2014 | Отдел общего образования, муниципальные образовательные учреждения | Создание универсальной образовательной среды |
| 4.5. | Создание условий для организации школьной инфраструктуры | 2014-2015 | Отдел общего образования, муниципальные образовательные учреждения | Организация школьной инфраструктуры для беспрепятственного доступа в образовательные учреждения маломобильных групп населения (пандусы, подъемники, специально оборудованные туалеты, кабинеты лечебной физкультуры, психомоторной коррекции, комнаты для логопедических и коррекционных занятий с дефектологами и психологами, медицинский кабинет, спортивный зал) |
| 4.6. | Создание условий по оснащению учебных кабинетов необходимым ИКТ оборудованием | 2014-2015 | Отдел общего образования, муниципальные образовательные учреждения | Оснащение учебных кабинетов |