## финансирование
Таблица 3
График (сетевой график)реализации муниципальной программы
"Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе "
Постановление Администрации Нижневартовского района от 06.12.2023 №1302
тыс. рублей
№ п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы* | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Источники финансирования | Всего |  |  | в том числе | [35 empty] | Реализация мероприятий. Причина отклонения плановых показателей от фактических
|  |  |  | план на 2024 год | фактическое исполнение | % | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь
[7 empty] | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |  | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Всего по муниципальной программе |  |  | Всего: | 471.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 63.76 | 0 | 0 | 60.98 | 0 | 0 | 27.16 | 0 | 0 | 192.7 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 31.88 | 0 | 0 | 30.49 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 31.88 | 0 | 0 | 30.49 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
в том числе:
Проектная часть |  |  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет района
бюджет поселений
Процессная часть |  |  | всего: | 471.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 63.76 | 0 | 0 | 60.98 | 0 | 0 | 27.16 | 0 | 0 | 192.7 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 31.88 | 0 | 0 | 30.49 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 31.88 | 0 | 0 | 30.49 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
Прочие расходы |  |  | всего: | 471.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 63.76 | 0 | 0 | 60.98 | 0 | 0 | 27.16 | 0 | 0 | 192.7 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 31.88 | 0 | 0 | 30.49 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 31.88 | 0 | 0 | 30.49 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для профилактики правонарушений» | отдел по вопросам общественной безопасности администрации района | всего: | 471.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 63.76 | 0 | 0 | 60.98 | 0 | 0 | 27.16 | 0 | 0 | 192.7 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 31.88 | 0 | 0 | 30.49 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 31.88 | 0 | 0 | 30.49 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для деятельности народных дружин в городском поселении Излучинск» | администрации городских и сельских поселений района (по согласованию) | всего: | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 86.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71.9 |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 86.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 71.9 |  | 0
1.1.2. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для деятельности народных дружин в городском поселении Новоаганск» |  | всего: | 100.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 50.14 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 23 |  | 0 | 3 |  | 0 | 9.3 |  | 0 | 3.3 |  | 0 | 6.04 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 50.14 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.5 |  | 0 | 23 |  | 0 | 3 |  | 0 | 9.3 |  | 0 | 3.3 |  | 0 | 6.04 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.3. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для деятельности народных дружин в сельском поселении Вата» |  | всего: | 27.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 13.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.58 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 13.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.58 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.4. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для деятельности народных дружин в сельском поселении Ваховск» |  | всего: | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 24.45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24.45 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 24.45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24.45 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.5. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для деятельности народных дружин в сельском поселении Зайцева Речка» |  | всего: | 27.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 13.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.58 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 13.58 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 13.58 |  | 0 |  |  | 0
1.1.6. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для деятельности народных дружин в сельском поселении Ларьяк» |  | всего: | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 24.45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24.45 |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 24.45 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 24.45 |  | 0
1.1.7. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для деятельности народных дружин в сельском поселении Покур» |  | всего: | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.8. | Мероприятие (результат) «Созданы условия для деятельности народных дружин в сельском поселении Аган» |  | всего: | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7.5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» | отдел по вопросам общественной безопасности администрации района | всего: | 0 | 0 |  | за счет финансирования основной деятельности исполнителя
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе: |  | всего: | 471.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 63.76 | 0 | 0 | 60.98 | 0 | 0 | 27.16 | 0 | 0 | 192.7 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 31.88 | 0 | 0 | 30.49 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
|  |  | бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет поселений | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 31.88 | 0 | 0 | 30.49 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей):
администрации городских и сельских поселений района |  |  | всего: | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 31.88 | 0 | 0 | 30.49 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
|  |  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | бюджет поселений | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 31.88 | 0 | 0 | 30.49 | 0 | 0 | 13.58 | 0 | 0 | 96.35 | 0 | 0
Руководитель _______________________Прусс А.И.
Исполнитель _________________Самохвалов О.В.
тел.498673
Департамент финансов___________________ Горшенко А.О.

## показатели
Целевые показатели муниципальной программы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка в Нижневартовском районе "
№ п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя на 2024 год | [14 empty] | Причина отклонения плановых показателей от фактических
[6 empty] | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | %
Показатели непосредственных результатов
1 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), единиц | 1744 | 1736 | 432 | 24.8848 | 434 | 432 | 99.5392 | 434 |  | 0 | 434 |  | 0 | 434 |  | 0
2 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), единиц | 198 | 194 | 15.5 | 7.9897 | 48.5 | 15.5 | 31.9588 | 48.5 |  | 0 | 48.5 |  | 0 | 48.5 |  | 0
3 | Уровень преступности среди несовершеннолетних, процент |  | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.03 |  | 0
Руководитель _______________________Прусс А.И.
Исполнитель _________________Самохвалов О.В.
тел.498676