В соответствии с рекомендациями Правительства автономного округа – Югры, принято постановление администрации района от 16.12.2015 № 2465 «О плане мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе в 2016 году и на период 2017 и 2018 годов» (далее – План). План состоит из 40 пунктов.

По состоянию на 31.12.2016 году план мероприятий исполнен по 3 пунктам в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2017 План мероприятий состоит из 37 пунктов, все мероприятия за 2017 год исполнены в полном объеме.

В 2018 году запланировано исполнение мероприятий 31 мероприятия.

**Информация об исполнении Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Нижневартовском районе в 1 квартале 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** |  |
| **I. Поддержка малого и среднего предпринимательства, меры по импортозамещению** | | | | |
| 1. | Разработка Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию импортозамещению в районе | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | 2017‒2018  годы | Принято постановление администрации района от 27.03.2017 № 580 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию импортозамещению в Нижневартовском районе на 2017 – 2018 годы» |
| 2. | Организация работы по закупке и поставке картофеля от жителей с. Покур в учреждения бюджетной сферы села | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района;  управление образования и молодежной политики администрации района;  глава сельского поселения Покур (по согласованию);  отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | 2016‒2018  годы | Реализация мероприятия планируется в 3 квартале 2018 года |
| 3. | Сотрудничество с предпринимателями района на поставку продуктов питания местного производства в образовательные учреждения района | управление образования и молодежной политики администрации района | 2016‒2018  годы | В целях реализации соглашения от 25.12.2014 № С-582/14 «О сотрудничестве с предпринимателями района на поставку продуктов питания местного производства в образовательные учреждения района» в 1 квартале 2018 года продукты питания в образовательные учреждения района поставляют 4 крестьянско-фермерских хозяйств, , 3 индивидуальных предпринимателя и 1 юридическое лицо (ООО «Кедр», ИП Азарова, ИП Салямкин, ИП Водопьянов, КФХ «Югор», глава КФХ Сабаев, глава КФХ Самодуров, глава КФХ Гукасян,). На 31.03.2018 заключено 48 контрактов на общую сумму  13 224 397,62 руб. |
| 4. | Увеличение доли муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций до 20% в общем объеме закупок | муниципальные заказчики района;  комитет экономики администрации района | 2017‒2018  годы | По результатам 1 квартала 2018 года, доля заказов, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок составила 21,25%. |
| 5. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного мнения о малом и среднем предпринимательстве | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | 2017‒2018  годы | Согласно плана графика организация мониторинга запланирована во втором полугодии 2018 года. |
| 6. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги водным транспортом | отдел транспорта и связи администрации района | 2017‒2018  годы | С целью удешевления стоимости проезда для населения заключены договоры с организациями в целях возмещения затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района на общую сумму 23 114,7 тыс. руб. В 1 квартале 2018 года выплачена субсидия в размере 0 тыс. рублей. |
| 7. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом | отдел транспорта и связи администрации района | 2016‒2018  годы | С целью удешевления стоимости проезда для населения заключен договор с АО «Нижневартовскавиа» на получение субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом между поселениями в границах района в 2018 году на сумму 38 569,1 руб. В 1 квартале 2018 года выплачена субсидия в размере 9 093,8 тыс. рублей. |
| 8. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | 2017‒2018  годы | В отчетном периоде образовательные мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства района проводятся Фондом поддержки предпринимательства Югры. |
| 9. | Освещение в средствах массовой информации историй успеха предпринимателей района, мероприятий по позиционированию возможностей производителей товаров (услуг) района | пресс-служба администрации района,  отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | 2017‒2018  годы | освещение историй успеха по развитию предпринимательства, а так же проводимых мероприятий осуществляется на официальном веб-сайте администрации района в разделах «Предпринимательство» и «Агропромышленный комплекс» и в районной газете «Новости Приобья». |
| 10. | Размещение информации на Портале развития предпринимательства Югры в разделе «Путеводитель экспортера Югры» о предпринимателях района | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | 2017‒2018  годы | информация доведена до субъектов малого и среднего предпринимательства района, по состоянию на 01.04.2018 предложения и заявления не поступали. |
| 11. | Проведение мероприятий по позиционированию возможностей производителей товаров (услуг) района | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | ежеквартально | За отчетный период были проведены:  - 1 Совет предпринимателей при Главе района, в которых приняли участие;  - 3 рабочих совещаний, в которых приняло участие  - 1 встреча при Главе района с руководителями предприятий в с. Покур – 3 видеоконференции, в которых приняло участие 15 субъектов предпринимательства района;  За отчетный период проведено 14 выездных выставок продаж товаропроизводителей района в населенных пунктах района. Всего в мероприятиях приняли участие 33 сельскохозтоваропроизводителя района. |
| 12. | Реализация Плана мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере на территории района | управление организации деятельности администрации района | ежеквартально | Разработан план мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере на территории района. Общественным организациям переданы на исполнение услуги по реализации проектов в области культуры и туризма, организации летного отдыха детей и спортивных мероприятий. |
| 13. | Реализация Плана мероприятий по реализации «дорожной карты» «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на территории района» | комитет экономики администрации района;  структурные подразделения администрации района, задействованные в реализации мероприятий по развитию конкуренции | ежеквартально | Ежеквартально в адрес Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направляется информация о ходе реализации мероприятий распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 4 июля 2014 года №382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». |
| 14. | Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории района | комитет экономики администрации района;  отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;  структурные подразделения администрации района | 2017‒2018  годы | В рамках заключенного соглашения от 09.03.2016 между администрацией района и Департаментом экономического развития автономного округа о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик, разработан и согласован План мероприятий по внедрению успешных практик на территории Муниципального образования Нижневартовский район, вошедших в Атлас муниципальных практик АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», согласован Экспертной группой. Планом предусмотрено внедрить на территории района 21 успешную практику, за 2017-2018 годы все практики полностью внедрены. |
| **II. Повышение эффективности использования бюджетных ресурсов** | | | | |
| 15. | Провести анализ Перечня строек и объектов, подлежащих строительству, реконструкции, модернизации и приобретению по Нижневартовскому району, на очередной финансовый 2017 год с целью определения приоритетов и направления бюджетных средств на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов с высокой степенью готовности | заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству;  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2016‒2018  годы | На основании решения Думы района от 18.01.2018 № 250 «О внесении изменений в решение Думы района от 17.11.2017 № 230 «О бюджете района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», утверждены планы капитального строительства и капитального ремонта в количестве 54 объектов. |
| **III. Обеспечение социальной стабильности** | | | | |
| 16. | Содействие трудоустройству жителей района при исполнении муниципальных контрактов по строительству, реконструкции и модернизации объектов | заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству;  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2016‒2018  годы | При исполнении муниципальных контрактов по строительству, реконструкции и модернизации объектов за1 квартал 2018 года трудоустроено 10 жителей района, в том числе по договорам ГПХ – 8 жителей. |
| 17. | Обучение ремеслам представителей коренных малочисленных народов Севера с целью дальнейшей их самозанятости, заключение договоров на реализацию их сувенирной и другой продукции | управление культуры администрации района;  муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» | 2016‒2018  годы | За 1 квартал 2018 года проведены мастер-классы по бисероплетению, по обучению игре на музыкальном хантыйском инструменте, по выделке шкур, выделки оленьих лап и лба, изготовлению рыболовной снасти, деревообработке, обработке кости, изготовлению изделий из бересты.  Принимали участие в мастер-классах 29 человек из числа коренных малочисленных народов Севера (в т.ч.13 детей).  Полученные изделия сданы в Художественный салон для последующей реализации. |
| 18. | Проведение мероприятий по организации самозанятости безработных граждан | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;  отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района | 2016‒2018  годы | В 1 квартале 2018 года проведен выездной прием (с. Покур) по вопросам информирования о формах поддержки на создание собственного дела, а также создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан района совместно со специалистами Нижневартовского центра занятости населения, Нижневартовского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры и отдела труда администрации района.  За отчетный период вновь введено в эксплуатацию 3 объекта и создано 9 новых рабочих мест. |
| 19. | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации | отдел по работе с учреждениями социальной сферы и общественными организациями администрации района | 2016‒2018  годы | В 1 квартале 2018 года проведено 4 заседания комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации. Оказана помощь 13 гражданам района на общую сумму 170,0 тыс. руб. |
| 20. | Оказание мер социальной поддержки коренным малочисленным народам Севера | отдел по делам малочисленным народов Севера администрации района | 2016‒2018  годы | За 1 квартал 2018 года выдано 388 талонов на льготный проезд и 62 направлений на бесплатное расселение в гостиницах. |
| 21. | Стимулирование жилищного строительства путем приобретения жилья в муниципальную собственность у инвесторов застройщиков | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | 2016‒2018  годы | В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» на приобретение жилых помещений в завершенных строительством домах 22 849,19 тыс. руб. на 01.04.2018 заключены МК № 425/17, № 426/17 (26.12.2017) на приобретение в муниципальную собственность 36 жилых помещений в пгт. Новоаганск путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома на сумму 92 745,00 тыс. руб., в том числе в 2018 году 30% - 27 823,50 тыс. руб., застройщик ООО «Гарант-Сервис». |
|  | **IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** | | | |
| 22. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности, на официальном сайте администрации района | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | 2017‒2018  годы | Актуальная информация о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности размещена на официальном сайте администрации района. |
| 23. | Социологическое исследование о социально-экономическом самочувствии населения | пресс-служба администрации района | 2017‒2018  годы | Социологическое исследование о социально-экономическом самочувствии населения планируется провести в 3 квартале 2018 года |
| 24. | Мониторинг финансово-экономического состояния организаций, осуществляющих деятельность на территории района и обеспечивающих жизнедеятельность | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района;  отдел транспорта и связи администрации района | ежемесячно | Производится ежемесячный мониторинг финансово-экономической деятельности ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ», организаций жилищно-коммунального комплекса (ОАО «АМЖКУ», ОАО «ИМЖКХ», МУП «СЖКХ». Значение показателей на отчетную дату стабильное. На контроле находятся вопросы погашения задолженности по налогам и сборам, задолженности по заработной плате, а также расчеты с ресурсноснабжающими организациями и погашение задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги. |
| 25. | Мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района | ежемесячно | По состоянию на 04.06.2018 совместные проверки с Прокуратурой района и Территориальным отделом в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югра по ценообразованию не проводились. |
| 26. | Мониторинг организаций района о работниках, работающих по договорам гражданско-правового характера | отдел труда администрации района | ежедекадно | С целью выявления неформальной занятости в районе отдел труда ежедекадно проводит мониторинг организаций района о работниках, работающих по договорам гражданско-правового характера. Информация ежедекадно направляется в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  Количество легализованных, трудоустроенных работников в районе по состоянию на 01.04.2018 составляет 170 человек. |
| 27. | Мониторинг организаций, осуществляющих сервисное обслуживание нефтегазодобывающих компаний | отдел труда администрации района;  комитет экономики администрации района | ежеквартально | В 1 квартале 2018 года проведен мониторинг организаций осуществляющих сервисное обслуживание нефтегазодобывающих компаний. |
| 28. | Мониторинг трудоустройства инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | отдел труда администрации района | еженедельно | Отдел труда еженедельно проводит мониторинг трудоустройства инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера.  В 2018 году трудоустроено 2 выпускника, 3 инвалида и 3 гражданина из числа коренных малочисленных народов Севера. |
| 29. | Повышение финансовой грамотности населения | департамент финансов администрации района | 2017‒2018  годы | На официальном сайте администрации района создан раздел «Бюджет для граждан» в котором в виде слайдов размещены:   1. проект бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы; 2. бюджет района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы; 3. отчет об исполнении бюджета района за 2017 год |
| 30. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы | комитет экономики администрации района | еженедельно | По состоянию на 01.04.2018 задолженность по заработной плате отсутствует |
| 31. | Мониторинг деятельности строительного комплекса района | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | ежемесячно | План ввода жилья на 2018 год составляет всего 10,2 тыс. кв. м, в т. ч. 9,2 тыс. кв. м многоквартирные жилые дома и 1,0 тыс. кв. м – ИЖС.  По состоянию на 01.04.2018 введено в эксплуатацию 255 кв. м жилья. |