администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 10.05.2011 г. Нижневартовск | № 729 |
| --- | --- |

## О внесении изменений в приложение   к постановлению администрации района от 16.02.2010 № 173 «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

В целях исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.12.2009                     № 559-рг «О мерах по энергосбережению и повышению энергоэффективности                 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 16.02.2010 № 173 «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений района, главе администрации городского поселения Излучинск А.Б. Кудрику:

назначить ответственное лицо за энергосбережение на территории поселения, которое обязано предоставлять в управление жизнеобеспечения поселений администрации района ежеквартально (ежемесячно), в срок до 1 числа, следующего за отчетным периодом, отчеты, по формам, утвержденным Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югра;

организовать сбор информации и проведение анализа фактических показателей потребления топливно-энергетических ресурсов от запланированных;

при необходимости согласовывать информацию, представляемую                        в управление жизнеобеспечения поселений администрации района, со структурными подразделениями администрации района.

3. Руководителям структурных подразделений администрации района обеспечить своевременность и полноту представления информации по запросам управления жизнеобеспечения поселений администрации района.

4. Начальнику управления образования администрации района М.В. Любомирской, начальнику управления культуры администрации района                      Н.В. Алексеёнок, начальнику управления по физической культуре, спорту                   и молодежной политике администрации района А.В. Федорусу, главному врачу муниципального учреждения «Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район» Н.А. Шляхтиной:

назначить в соответствующих структурных подразделениях ответственных лиц за энергосбережение, которые обязаны предоставлять в управление жизнеобеспечения поселений администрации района ежеквартально (ежемесячно), в срок до 01 числа, следующего за отчетным периодом, отчеты, по формам, утвержденным Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югра;

организовать сбор информации и проведение анализа фактических показателей потребления топливно-энергетических ресурсов от запланированных;

при необходимости согласовывать информацию, представляемую                       в управление жизнеобеспечения поселений администрации района, с администрациями городских и сельских поселений района.

5. Директору муниципального унитарного предприятия «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» М.И. Шитикову, директору открытого акционерного общества «Излучинское многопрофильное коммунальное хозяйство» А.Н. Ларину, директору открытого акционерного общества «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» С.В. Деме, директору открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Нижневартовский филиал» Л.А. Борисовой:

назначить ответственных лиц за энергосбережение, которые обязаны предоставлять в управление жизнеобеспечения поселений администрации района ежеквартально (ежемесячно), в срок до 01 числа, следующего за отчетным периодом, отчеты, по формам, утвержденным Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югра;

организовать сбор информации и проведение анализа фактических показателей потребления топливно-энергетических ресурсов от запланированных;

при необходимости согласовывать информацию, представляемую                     в управление жизнеобеспечения поселений администрации района, с администрациями городских и сельских поселений района;

обеспечить своевременность и полноту представления информации                  по запросам управления жизнеобеспечения поселений администрации района.

6. Пресс-службе администрации района (А.Н. Королёва) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья».

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству В.И. Пегишева.

Глава района                                                                                     Б.А. Саломатин

# Приложение к постановлению

# администрации района

# от 10.05.2011 № 729

ПЛАН

мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности в районе

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде района приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, тепловой и электрической энергии | поэтапно, не позднее 01 января 2012 года | организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; администрации городских и сельских поселений района; управление жизнеобеспечения поселений администрации района |
| 2. | Финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде района приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии, индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета воды, тепловой и электрической энергии | поэтапно, не позднее 01 января 2012 года | департамент финансов администрации района |
| 3. | Предоставить в департамент финансов администрации района расчет потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации мероприятий программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | до 15 мая 2010 года | управление жизнеобеспечения поселений администрации района |
| 4. | Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета электрической и тепловой энергии и воды в частном жилищном фонде | 2010–2012 годы | администрации городских и сельских поселений района; управление жизнеобеспечения поселений администрации района; руководители организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
| 5. | Обеспечение завершения оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов местного самоуправления района, находящихся в муниципальной собственности района и поселений, приборами учета энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию | до 31 декабря 2010 года | администрации городских и сельских поселений района; управление жизнеобеспечения поселений администрации района; управление образования администрации района; управление культуры администрации района; управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района; муниципальное учреждение «Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район»; руководители организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
| 6. | Прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения | с 01 января 2011 года | администрации городских и сельских поселений района; комитет экономики администрации района |
| 7. | Планирование расходов на оплату энергетических ресурсов, исходя из сокращения потребления каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет, начиная с 01 января 2010 года | ежегодно при формировании бюджетных смет на очередной финансовый год и плановый период | главные распорядители бюджетных средств |
| 8. | Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг | до 01 января 2011 года | администрации городских и сельских поселений района; комитет экономики администрации района; управление жизнеобеспечения поселений администрации района |
| 9. | Корректировка программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | периодически, но не реже одного раза в год | администрации городских и сельских поселений; управление жизнеобеспечения поселений администрации района; руководители организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; управление образования администрации района; управление культуры администрации района; управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района; муниципальное учреждение «Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район» |
| 10. | Проведение энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, с изготовлением энергетических паспортов | 2010–2015 годы | организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; администрации городских и сельских поселений района; руководители управляющих организаций |
| 11. | Проведение обязательного энергетического обследования с изготовлением энергетических паспортов: органов местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц; организаций с участием муниципального образования; организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, тепловой энергии, электрической энергии; организаций, совокупные затраты которых на потребление дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год; организаций, проводящих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемых полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | до 31 декабря 2012 года | администрации городских и сельских поселений района; управление образования администрации района; управление культуры администрации района; управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района; муниципальное учреждение «Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район»; руководители организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
| 12. | Проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в жилых домах, многоквартирных домах и коммунальных квартирах, по переходу на расчет по показаниям приборов учета энергоресурсов | постоянно | организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; администрации городских и сельских поселений района; управление жизнеобеспечения поселений администрации района; руководители организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
| 13. | Сбор информации и проведение анализа фактических показателей потребления топливно-энергетических ресурсов от запланированных | ежеквартально | администрации городских и сельских поселений района; управление жизнеобеспечения поселений администрации района; управление образования администрации района; управление культуры администрации района; управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района; муниципальное учреждение «Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район»; руководители организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
| 14. | Ежемесячный отчет о ходе реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | ежемесячно | администрации городских и сельских поселений района; управление жизнеобеспечения поселений администрации района; руководители организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
| 15. | Ежеквартальный отчет для ведения мониторинга по выполнению программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности (формы 1Р, 2Р, 3Р, 4Р, 5Р) | ежеквартально | администрации городских и сельских поселений района; управление жизнеобеспечения поселений администрации района; управление образования администрации района; управление культуры администрации района; управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района; муниципальное учреждение «Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район»; руководители организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
| 16. | Осуществление в системе ЕИАС мониторинга и контроля в области регулирования тарифов в сфере коммунальных услуг | постоянно | отдел тарифной и ценовой политики администрации района; руководители организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |