В соответствии с рекомендациями Правительства автономного округа – Югры, принято постановление администрации района от 16.12.2015 № 2465 «О плане мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе в 2016 году и на период 2017 и 2018 годов» (далее – План). План состоит из 40 пунктов.

По состоянию на 31.12.2016 году план мероприятий исполнен по 3 пунктам в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2017 План мероприятий состоит из 37 пунктов, все мероприятия за 2017 год исполнены в полном объеме.

В 2018 году запланировано исполнение 31 мероприятия, по состоянию на 01.01.2019 года план исполнен в полном объеме.

**Информация об исполнении Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Нижневартовском районе в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | | | | **Ответственный исполнитель** | **Срок** |  |
|  | | | | |
| 1. | Разработка Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию импортозамещению в районе | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | 2017‒2018  годы | Принято постановление администрации района от 27.03.2017 № 580 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию импортозамещению в Нижневартовском районе на 2017 – 2018 годы» |
| 2. | Организация работы по закупке и поставке картофеля от жителей с. Покур в учреждения бюджетной сферы села | | | | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района;  управление образования и молодежной политики администрации района;  глава сельского поселения Покур (по согласованию);  отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | 2016‒2018  годы | В соответствии с потребностями учреждений социальной сферы с.Покур и согласно заключенным контрактам картофель поставлялся предпринимателями (Корнева Г.В. и Корбаков С.В.) осуществляющими поставки в МБОУ «Покурская общеобразовательная средняя школа» - 4,9 тонны, БУ ХМАО – Югра «Нижневартовская районная больница» - 0,5 тонны (ООО Кедр) |
| 3. | Сотрудничество с предпринимателями района на поставку продуктов питания местного производства в образовательные учреждения района | | | | управление образования и молодежной политики администрации района | 2016‒2018  годы | В целях реализации соглашения от 25.12.2014 № С-582/14 «О сотрудничестве с предпринимателями района на поставку продуктов питания местного производства в образовательные учреждения района» в 2018 году продукты питания в образовательные учреждения района поставляют 1 юридическое лицо, 3 индивидуальных предпринимателя и 5 крестьянско-фермерских хозяйств (ООО «Кедр», ИП Азарова, ИП Салямкин, ИП Водопьянов, КФХ «Югор», глава КФХ Сабаев, глава КФХ Самодуров, глава КФХ Гукасян, КФХ Мардер). На 31.12.2018 с ними заключено 117 контрактов на общую сумму 26 659,8 тыс. руб. |
| 4. | Увеличение доли муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций до 20% в общем объеме закупок | | | | муниципальные заказчики района;  комитет экономики администрации района | 2017‒2018  годы | По результатам 2018 года, доля заказов, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок 57,4%. |
| 5. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного мнения о малом и среднем предпринимательстве | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | 2017‒2018  годы | Согласно плана графика мониторинг проведен в октябре 2018 года. В рамках мониторинга опрошено 1500 респондентов (жителей района): среди приоритетных направлений развития выделяются четыре сферы деятельности, которые больше всего интересуют предпринимателей и жителей для открытия новых проектов: оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, ремонт автотранспортных средств;  - 23,7% населения удовлетворены предложением товаров, работ , услуг в поселениях района. |
| 6. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги водным транспортом | | | | отдел транспорта и связи администрации района | 2017‒2018  годы | С целью удешевления стоимости проезда для населения в апреле заключены и выполняются договоры с организациями в целях возмещения затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района на общую сумму 23 114,66 тыс. руб. За первое полугодие 2018 года выплачена субсидия в размере 21 839,4 тыс. рублей. |
| 7. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом | | | | отдел транспорта и связи администрации района | 2016‒2018  годы | С целью удешевления стоимости проезда для населения заключен договор с АО «Нижневартовскавиа» на получение субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом между поселениями в границах района. За 2018 года выплачена субсидия в размере 59 375,6тыс. рублей. |
| 8. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | 2017‒2018  годы | В отчетном году образовательные мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства района проводятся Фондом поддержки предпринимательства Югры. |
| 9. | Освещение в средствах массовой информации историй успеха предпринимателей района, мероприятий по позиционированию возможностей производителей товаров (услуг) района | | | | пресс-служба администрации района,  отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | 2017‒2018  годы | Освещение историй успеха по развитию предпринимательства, а так же проводимых мероприятий осуществляется на официальном веб-сайте администрации района в разделах «Предпринимательство» и «Агропромышленный комплекс» и в районной газете «Новости Приобья», а также на телевидении Нижневартовского района. |
| 10. | Размещение информации на Портале развития предпринимательства Югры в разделе «Путеводитель экспортера Югры» о предпринимателях района | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | 2017‒2018  годы | Информация доведена до субъектов малого и среднего предпринимательства района, по состоянию на 31.12.2018 предложения и заявления не поступали. |
| 11. | Проведение мероприятий по позиционированию возможностей производителей товаров (услуг) района | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | ежеквартально | За отчетный период были проведены:  1 рабочее совещание при Губернаторе ХМАО–Югры;    3 рабочих встречи при Главы района;  1 совещание с предпринимателями при Главе района;    4 Совета предпринимателей при Главе района;  1 Совет по инвестиционной политике района;  26.04.2018 состоялась рабочая встреча представителей государственных надзорных служб и прокуратуры района;  проведено 2 совещания в режиме ВКС., 2 этапа «Стратегической сессии, Югра - 2024»;  3 выездных приема (с. Покур, п. Аган, п. Ваховск).  За отчетный период проведено 49 выездных выставок продаж товаропроизводителей района в населенных пунктах района. Всего в мероприятиях приняли участие 104 сельскохозтоваропроизводителей района. |
| 12. | Реализация Плана мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере на территории района | | | | управление организации деятельности администрации района | ежеквартально | В 2018 году в рамках реализации плана мероприятий достигнуты следующие результаты:  увеличен объем средств;  увеличено количество негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере, в связи с регистрацией в городском поселении Излучинск автономной некоммерческой организации дополнительного образования и спорта «Спортивный клуб «Северный ветер»;  увеличено количество услуг, запланированных к передаче;  возросло число потребителей, воспользовавшихся услугами  В 2018 году в Нижневартовском районе семи негосударственным организациям передано 4 услуги в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта на сумму 11,0 млн рублей. |
| 13. | Реализация Плана мероприятий по реализации «дорожной карты» «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на территории района» | | | | комитет экономики администрации района;  структурные подразделения администрации района, задействованные в реализации мероприятий по развитию конкуренции |  | Ежеквартально в адрес Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направляется информация о ходе реализации мероприятий распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 4 июля 2014 года №382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». |
| 14. | Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории района | | | | комитет экономики администрации района;  отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;  структурные подразделения администрации района | 2017‒2018  годы | Завершена работа по внедрению 21 успешной практики из Атласа лучших муниципальных практик. На трех заседаниях Экспертной группы были приняты решения о полном внедрении практик и достижении ключевых показателей эффективности, а так же внедрение практик подтверждено ведомственной экспертизой Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  В соответствии с заключенным соглашением о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры, Государственной корпорацией «Банк развития и внеэшнеэкономической деятельности» и автономной некоммерческой организаций «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на территории района в рамках проекта «Магазин верных решений» будут внедрятся 3 успешные практики: «Моя школьная карта», «Проект «один дома», «Реализация энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение». |
|  | | | | |
| 15. | Провести анализ Перечня строек и объектов, подлежащих строительству, реконструкции, модернизации и приобретению по Нижневартовскому району, на очередной финансовый 2016 год с целью определения приоритетов и направления бюджетных средств на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов с высокой степенью готовности | | | заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству;  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | | 2016‒2018  годы | На основании решения Думы района от 05.10.2018 № 329, утверждены планы капитального строительства и капитального ремонта в количестве 138 объектов. |
|  | |
| 16. | Содействие трудоустройству жителей района при исполнении муниципальных контрактов по строительству, реконструкции и модернизации объектов | | | заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству;  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | | 2016‒2018  годы | По состоянию за 2018 при исполнении муниципальных контрактов по строительству, реконструкции и модернизации объектов трудоустроено 59 жителей района (в том числе 30 человек трудоустроено по договорам гражданско-правового характера). |
| 17. | Обучение ремеслам представителей коренных малочисленных народов Севера с целью дальнейшей их самозанятости, заключение договоров на реализацию их сувенирной и другой продукции | | | управление культуры администрации района;  муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» | | 2016‒2018  годы | За 2018 год проведены мастер-классы “Ножны деревянные”, “Воронята”, “Пасхальное чудо” изготовление топорища, изготовление циновки, куклы на шишке, резного оленя, панно из меха, панно “Здравствуй, весна!”, изготовление деревянного стола, метлы из березовых веток, цветов из гофрированной бумаги. по обучению игре на национальном инструменте “Нарс-Юх”, выделке оленьей шкуры, бисероплетение. В результате полученные изделия сданы в Художественный салон для последующей реализации. Принимали участие в мастер-классах 292 человек из числа коренных малочисленных народов Севера (в т.ч.187 детей). |
| 18. | Проведение мероприятий по организации самозанятости безработных граждан | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;  отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района | | 2016‒2018  годы | Проведен выездной прием (с. Покур, п. Аган, сп. Ваховск) по вопросам информирования о формах поддержки на создание собственного дела, а также создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан района совместно со специалистами Нижневартовского центра занятости населения, Нижневартовского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры и отдела труда администрации района.За 2018 год введено в эксплуатацию 8 объектов и создано 21 новых рабочих мест. |
| 19. | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации | | | отдел по работе с учреждениями социальной сферы и общественными организациями администрации района | | 2016‒2018  годы | В 2018 году проведено 15 заседаний комиссий по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации. Оказана помощь 50 гражданам района на общую сумму 636,0 тыс. руб. |
| 20. | Оказание мер социальной поддержки коренным малочисленным народам Севера | | | отдел по делам малочисленным народов Севера администрации района | | 2016‒2018  годы | За 2018 год выдано 2414 направлений на бесплатное расселение и талонов на льготный проезд выдано жителям района из числа коренных малочисленных народов Севера.  157 семьям района оказана социальная поддержка на приобретение горюче-смазочных материалов для нужд коренного населения района, на общую сумму 1 500,00 тыс. рублей;  Оказана помощь 43 оленеводам. Общая сумма исполнения составила 1290,00 тыс.руб. |
| 21. | Стимулирование жилищного строительства путем приобретения жилья в муниципальную собственность у инвесторов застройщиков | | | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | | 2016‒2018  годы | В рамках муниципальной програамы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» на приобретение жилых помещений в завершенных строительством домах предусмотрено 340 558,03 тыс. руб., в 2018 году приобретены в муниципальную собственность 134 квартиры общей площадью 6 481,7 тыс. кв. м, из них:  91 – в пгт. Излучинск;  36 – в пгт. Новоаганск;  7 – в п. Зайцева Речка.  Заключены контракты с ООО «Гарант-Сервис», ЗАО «Сервис-ЭМО», ООО «ТрансСтройМонтаж», с ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». |
|  |  | |
| 22. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности, на официальном сайте администрации района | | | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | | 2017‒2018  годы | Актуальная информация о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности размещена на официальном сайте администрации района. |
| 23. | Социологическое исследование о социально-экономическом самочувствии населения | | | пресс-служба администрации района | | 2017‒2018  годы | Пресс-службой администрации района проведено исследование на тему «Социальное самочувствие жителей района». Результаты исследования показали, что в 2017 году 34,0 % из числа опрошенных жителей района считают что для их семей «Жизнь стала лучше». |
| 24. | Мониторинг финансово-экономического состояния организаций, осуществляющих деятельность на территории района и обеспечивающих жизнедеятельность | | | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района;  отдел транспорта и связи администрации района | | ежемесячно | Производится ежемесячный мониторинг финансово-экономической деятельности ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ», организаций жилищно-коммунального комплекса (ОАО «АМЖКУ», ОАО «ИМЖКХ», МУП «СЖКХ». Значение показателей на отчетную дату стабильное. На контроле находятся вопросы погашения задолженности по налогам и сборам, задолженности по заработной плате, а также расчеты с ресурсноснабжающими организациями и погашение задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги |
| 25. | Мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары | | | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района | | ежемесячно | В соответствии с письмом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный центр инвестиций» от 18.01.2017 № 22/01-Исх-36 предоставление данных о мониторинге розничных цен на продовольственные товары в ежеквартальном режиме не требуется и сбор информации о розничных ценах на фиксированный набор товаров в муниципальном образовании Нижневартовский район (по 40 наименованиям) прекращен. |
| 26. | Мониторинг организаций района о работниках, работающих по договорам гражданско-правового характера | | | отдел труда администрации района | | ежедекадно | С целью выявления неформальной занятости в районе отдел труда ежедекадно проводит мониторинг организаций района о работниках, работающих по договорам гражданско-правового характера. Информация ежедекадно направляется в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  В течение 2018 года поступила информация о заключении 17 договоров гражданско-правового характера от 10 организаций. Количество легализованных, трудоустроенных работников в районе по состоянию на 01.01.2019 всего –816. |
| 27. | Мониторинг организаций, осуществляющих сервисное обслуживание нефтегазодобывающих компаний | | | отдел труда администрации района;  комитет экономики администрации района | | ежеквартально | Проведен мониторинг организаций осуществляющих сервисное обслуживание нефтегазодобывающих компаний. |
| 28. | Мониторинг трудоустройства инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | | | отдел труда администрации района | | еженедельно | Отдел труда еженедельно проводит мониторинг трудоустройства инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера.  В 2018 году трудоустроено 18 выпускников, 13 инвалидов и 17 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. |
| 29. | Повышение финансовой грамотности населения | | | департамент финансов администрации района | | 2017‒2018  годы | На официальном сайте администрации района создан раздел «Бюджет для граждан» в котором в виде слайдов размещены:   1. проект бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы; 2. бюджет района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы;   отчет об исполнении бюджета района за 2017 год |
| 30. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы | | | комитет экономики администрации района | | еженедельно | По состоянию на 01.01.2019 задолженность по заработной плате отсутствует |
| 31. | Мониторинг деятельности строительного комплекса района | | | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | | ежемесячно | План ввода жилья на 2018 год составляет всего 10,2 тыс. кв. м, в т. ч. 9,2 тыс. кв. м многоквартирные жилые дома и 1,0 тыс. кв. м – ИЖС. На 01.01.2019 введено в эксплуатацию 10 350,5 кв. м жилья. |