В соответствии с рекомендациями Правительства автономного округа – Югры, принято постановление администрации района от 16.12.2015 № 2465 «О плане мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в районе в 2016 году и на период 2017 и 2018 годов» (далее – План). План состоит из 40 пунктов.

По состоянию на 31.12.2016 году план мероприятий исполнен по 3 пунктам в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2017 План мероприятий состоит из 37 пунктов, все мероприятия за 2017 год исполнены в полном объеме.

**Информация об исполнении Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Нижневартовском районе в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | |  |
| **I. Поддержка малого и среднего предпринимательства, меры по импортозамещению** | | | | | |
| 1. | Разработка Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию импортозамещению в районе | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | 2017‒2018  годы | Принято постановление администрации района от 27.03.2017 № 580 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию импортозамещению в Нижневартовском районе на 2017 – 2018 годы» |
| 2. | Организация работы по закупке и поставке картофеля от жителей с. Покур в учреждения бюджетной сферы села | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района;  управление образования и молодежной политики администрации района;  глава сельского поселения Покур (по согласованию);  отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | 2016‒2018  годы | В соответствии с потребностями учреждений социальной сферы с.Покур и согласно заключенным контрактам картофель поставлялся предпринимателями (Корнева Г.В. и Корбаков С.В.) осуществляющими поставки в МБОУ «Покурская общеобразовательная средняя школа» - 2,5 тонны, БУ ХМАО – Югра «Нижневартовская районная больница» - 0,3 тонны (ООО Кедр) |
| 3. | Сотрудничество с предпринимателями района на поставку продуктов питания местного производства в образовательные учреждения района | управление образования и молодежной политики администрации района | | 2016‒2018  годы | В целях реализации соглашения от 25.12.2014 № С-582/14 «О сотрудничестве с предпринимателями района на поставку продуктов питания местного производства в образовательные учреждения района» в 2017 году продукты питания в образовательные учреждения района поставляют 5 крестьянско-фермерских хозяйств, , 3 индивидуальных предпринимателя и 1 юридическое лицо (ООО «Кедр», ИП Азарова, ИП Салямкин, ИП Водопьянов, КФХ «Югор», глава КФХ Сабаев, глава КФХ Самодуров, глава КФХ Гукасян, КФХ Мардер). На 31.12.2017 заключено 148 контрактов на общую сумму 24 095 977,07 руб. |
| 4. | Увеличение доли муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций до 20% в общем объеме закупок | муниципальные заказчики района;  комитет экономики администрации района | | 2017‒2018  годы | По результатам 2017 года, доля заказов, размещенных у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок 42%. |
| 5. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного мнения о малом и среднем предпринимательстве | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | 2017‒2018  годы | Согласно плана графика мониторинг проведен в октябре 2017 года. В рамках мониторинга опрошено 1500 респондентов (жителей района): среди приоритетных направлений развития выделяются четыре сферы деятельности, которые больше всего интересуют предпринимателей и жителей для открытия новых проектов: оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, обрабатывающие производства, туристические услуги;  - 29,8% населения удовлетворены предложением товаров, работ , услуг в поселениях района, этот показатель выше уровня 2016 года на 3%. |
| 6. | Пересмотр видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства финансируемых за счет средств бюджета района | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | до 01.01.2017 | На 31.12.2017г. в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2016-2020 годах», внесены изменения, пересмотрены меры поддержки.  постановление администрации района от 19.10.2017 № 2121. |
| 7. | Формирование и утверждение перечня мероприятий по привлечению инвестора к реализации инвестиционного проекта «Тепличный комплекс пгт. Излучинск» | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;  комитет экономики администрации района | | до 01.04.2017 | Перечень мероприятий по привлечению инвестора к реализации инвест./проекта в пгт. Излучинске «Тепличный комплекс» находится на стадии согласования. |
| 8. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги водным транспортом | отдел транспорта и связи администрации района | | 2017‒2018  годы | С целью удешевления стоимости проезда для населения в апреле заключены и выполнены договоры с организациями в целях возмещения затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района на общую сумму 21 987,2 тыс. руб. В 2017 году выплачена субсидия в размере 21 644,57 тыс. рублей. |
| 9. | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом | отдел транспорта и связи администрации района | | 2016‒2018  годы | С целью удешевления стоимости проезда для населения заключен договор с АО «Нижневартовскавиа» на получение субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом между поселениями в границах района в 2017 году на сумму 60 333,18 тыс. руб. В 2017 году выплачена субсидия в размере 54 882,15 тыс. рублей. |
| 10. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | 2017‒2018  годы | Согласно плана-графика во втором полугодии проведены семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства по темам: 18.10.2017 - «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» (по индивидуальным вопросам предпринимателей) в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» и «Внедрение системы электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) во ФГИС «Меркурий» с 1 января 2018 года»;  28.11.2017 – «нормативно правовая база в сфере сельхоз кооперации». |
| 11. | Освещение в средствах массовой информации историй успеха предпринимателей района, мероприятий по позиционированию возможностей производителей товаров (услуг) района | пресс-служба администрации района,  отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | 2017‒2018  годы | освещение историй успеха по развитию предпринимательства, а так же проводимых мероприятий осуществляется на официальном веб-сайте администрации района и в районной газете «Новости Приобья». |
| 12. | Размещение информации на Портале развития предпринимательства Югры в разделе «Путеводитель экспортера Югры» о предпринимателях района | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | 2017‒2018  годы | информация доведена до субъектов малого и среднего предпринимательства района, по состоянию на 31.12.2017 предложения и заявления не поступали. |
| 13. | Проведение мероприятий по позиционированию возможностей производителей товаров (услуг) района | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | ежеквартально | За отчетный период были проведены:  - 3 Совета предпринимателей при Главе района, в которых приняли участие 94 субъекта предпринимательства и глав КФХ;  - Совет с главами поселений района.  - 2 круглых стола при Главе района, приняло участие 20 субъектов предпринимательства;  – круглый стол с заместителем председателя общественной палаты Югры Сидоровой О.А, участие приняло 15 субъектов предпринимательства;  – круглый стол «Визитная карточка предпринимателей Югры «Сделано в Югре», приняло участие 4 субъекта предпринимательства.  - 4 рабочих совещаний, в которых приняло участие 20 субъектов предпринимательства и 11 глав КФХ.  – 3 видеоконференции, в которых приняло участие 15 субъектов предпринимательства района;  За отчетный период проведена 41 выездная выставка продажа товаропроизводителей района в населенных пунктах района. |
| 14. | Реализация Плана мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере на территории района | управление организации деятельности администрации района | | ежеквартально | Разработан план мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере на территории района. Общественным организациям переданы на исполнение услуги по реализации проектов в области культуры и туризма, организации летного отдыха детей и спортивных мероприятий. |
| 15. | Реализация Плана мероприятий по реализации «дорожной карты» «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на территории района» | комитет экономики администрации района;  структурные подразделения администрации района, задействованные в реализации мероприятий по развитию конкуренции | | ежеквартально | Ежеквартально в адрес Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направляется информация о ходе реализации мероприятий распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 № 387-рп «О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 4 июля 2014 года №382-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». |
| 16. | Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на территории района | комитет экономики администрации района;  отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;  структурные подразделения администрации района | | 2017‒2018  годы | В рамках заключенного соглашения от 09.03.2016 между администрацией района и Департаментом экономического развития автономного округа о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик, Разработан и согласован План мероприятий по внедрению успешных практик на территории Муниципального образования Нижневартовский район, вошедших в Атлас муниципальных практик АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», согласован Экспертной группой. Планом предусмотрено внедрить на территории района 11 успешных практик, за 2017 год все 11 практики полностью внедрены. |
| 17. | Внедрение механизма оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов | комитет экономики администрации района;  структурные подразделения администрации района (разработчики НПА) | | до 01.01.2017 | 12.10.2016 года было принято постановление администрации района от 18.07.2016 № 1726 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации района, устанавливающих новые или изменяющие раннее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы принятых администрацией района муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».  За 2017 год подготовлено 184 заключения по оценке регулирующего воздействия. |
| **II. Повышение эффективности использования бюджетных ресурсов** | | | | | |  |
| 18. | Пересмотр приоритетности мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов | ответственные исполнители программ;  комитет экономики администрации района, департамент финансов администрации района | 2017‒2018  годы | | В соответствии с постановлением администрации района от 31.01.2017 №95 «О мерах по реализации решения Думы района «О бюджете района на 2017 год и на плановый период 2018 и2019 годов» принят план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга района на 2017 год и плановый период 2018−2019 годов. Бюджетный эффект от реализации плана в 2017 году составил 243 151,9 тыс. рублей. |
| 19 | Провести анализ Перечня строек и объектов, подлежащих строительству, реконструкции, модернизации и приобретению по Нижневартовскому району, на очередной финансовый 2017 год с целью определения приоритетов и направления бюджетных средств на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов с высокой степенью готовности | заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству;  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2016‒2018  годы | | На основании решений Думы района от 12.01.2017 № 130, от 11.07.2017 № 171, от 06.10.2017 № 216 в муниципальных "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014-2020 годах" и “Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года” утверждены мероприятиях капитального строительства и капитального ремонта в количестве 72 объектов. |
| **III. Обеспечение социальной стабильности** | | | | | |  |
| 20. | Организация временной занятости подростов в возрасте от 14 до 18 лет | управление образования и молодежной политики администрации района | 01.03.2017 | | Заключено соглашение между администрацией района и казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский центр занятости населения» от 27.02.2017 № 74. Сумма финансирования мероприятий занятости из местного бюджета составляет 2 600,00 тыс. руб.  За счет средств муниципальной программы «Развитие образования в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» в 2017 году через МАУ РКМЦ «Луч» трудоустроено 493 подростка района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. |
| 21. | Содействие трудоустройству жителей района при исполнении муниципальных контрактов по строительству, реконструкции и модернизации объектов | заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству;  муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2016‒2018  годы | | При исполнении муниципальных контрактов по строительству, реконструкции и модернизации объектов за 2017 трудоустроено 40 жителей района, в том числе по договорам ГПХ – 10 жителей. |
| 22. | Обучение ремеслам представителей коренных малочисленных народов Севера с целью дальнейшей их самозанятости, заключение договоров на реализацию их сувенирной и другой продукции | управление культуры администрации района;  муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» | 2016‒2018  годы | | За 2017 год проведены мастер-классы по бисероплетению, по обучению игре на музыкальном хантыйском инструменте, по выделке шкур, выделки оленьих лап и лба, изготовлению рыболовной снасти, деревообработке, обработке кости, изготовлению изделий из бересты.  Принимали участие в мастер-классах 170 человек из числа коренных малочисленных народов Севера (в т.ч.67 детей).  Полученные изделия сданы в Художественный салон для последующей реализации. |
| 23. | Проведение мероприятий по организации самозанятости безработных граждан | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;  отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района | 2016‒2018  годы | | В 2017 году проведены 10 выездных приемов п. Аган, д. Вата, с. Ларьяк, пгт. Излучинск, с. Покур, с. Большетархово, п. Зайцева Речка. Так же совместно со специалистами Нижневартовского центра занятости населения, Нижневартовского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры, управления социальной защиты населения по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району проведено 8 выездных приемов населения по информированию о формах поддержки на создание собственного дела, а также дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан района (с.п. Зайцева речка; п. Покур; п. Аган; пгт. Излучинск;  с. Вата; п. Ваховск;  пгт. Новоаганск; п. Аган).  За отчетный период вновь введено в эксплуатацию 9 объектов и создано 11 новых рабочих мест. |
| 24. | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации | отдел по работе с учреждениями социальной сферы и общественными организациями администрации района | 2016‒2018  годы | | В 2017 году проведено 17 заседаний комиссий по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации. Оказана помощь 68 гражданам района на общую сумму 804,0 тыс. руб. |
| 25. | Оказание мер социальной поддержки коренным малочисленным народам Севера | отдел по делам малочисленным народов Севера администрации района | 2016‒2018  годы | | За 2017 год выдано 2 210 талонов на льготный проезд и 321 направлений на бесплатное расселение в гостиницах.  176 семьям района оказана социальная поддержка на приобретение горюче-смазочных материалов на общую сумму 1 500,00 тыс. рублей;  46 семей оленеводов получили выплаты на содержание оленей на сумму 1 590,00 тыс. рублей. |
| 26. | Стимулирование жилищного строительства путем приобретения жилья в муниципальную собственность у инвесторов застройщиков | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | 2016‒2018  годы | | В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нижневартовского района в 2014-2020 годах» в 2017 году приобретено 69 жилых помещений в завершенных строительством домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующих текущему году на общую сумму 194 635,6 тыс. руб.:  6-квартир в пгт. Новоаганске;  2-квартиры в с. Варьёган ;  1 квартира в Зайцева Речка;  5-квартир в п. Зайцева Речка;  1-квартира в с. Покур;  55 квартир в пгт. Излучинск; |
|  | **IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** | | | | |  |
| 27. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности, на официальном сайте администрации района | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | 2017‒2018  годы | | Актуальная информация о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности размещена на официальном сайте администрации района. |
| 28. | Социологическое исследование о социально-экономическом самочувствии населения | пресс-служба администрации района | 2017‒2018  годы | | Пресс-службой администрации района проведено исследование на тему «Социальное самочувствие жителей района». Результаты исследования показали, что в 2017 году 34,0 % из числа опрошенных жителей района считают что для их семей «Жизнь стала лучше». |
| 29. | Мониторинг финансово-экономического состояния организаций, осуществляющих деятельность на территории района и обеспечивающих жизнедеятельность | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района;  отдел транспорта и связи администрации района | ежемесячно | | Производится ежемесячный мониторинг финансово-экономической деятельности ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ», организаций жилищно-коммунального комплекса (ОАО «АМЖКУ», ОАО «ИМЖКХ», МУП «СЖКХ». Значение показателей на отчетную дату стабильное. На контроле находятся вопросы погашения задолженности по налогам и сборам, задолженности по заработной плате, а также расчеты с ресурсноснабжающими организациями и погашение задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги. |
| 30. | Мониторинг цен на социально-значимые продовольственные товары | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации района | ежемесячно | | В 2017 проведено 4 совместных выездных проверок с Прокуратурой района и работниками Территориального отдела в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югра по ценообразованию в населенных пунктах района: пгт. Излучинск, п. Ваховск. Всего было проверено 19 объектов потребительского рынка, из них 14 магазинов и 5 аптек. В результате выявлено 6 фактов нарушений по 26 наименованиям продуктов питания. Составлено 9 протоколов об административном правонарушении, виновным лицам вынесено 3 предупреждения, а также назначен штраф в размере 41,0 тыс. рублей. В аптеках и аптечных пунктах района фактов нарушений порядка ценообразования не установлено. |
| 31. | Мониторинг организаций района о работниках, работающих по договорам гражданско-правового характера | отдел труда администрации района | ежедекадно | | С целью выявления неформальной занятости в районе отдел труда ежедекадно проводит мониторинг организаций района о работниках, работающих по договорам гражданско-правового характера. Информация ежедекадно направляется в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  Количество легализованных, трудоустроенных работников в районе по состоянию на 01.12.2017 всего – 1607. |
| 32. | Мониторинг организаций, осуществляющих сервисное обслуживание нефтегазодобывающих компаний | отдел труда администрации района;  комитет экономики администрации района | ежеквартально | | Проведен мониторинг организаций осуществляющих сервисное обслуживание нефтегазодобывающих компаний. |
| 33. | Мониторинг трудоустройства инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | отдел труда администрации района | еженедельно | | Отдел труда еженедельно проводит мониторинг трудоустройства инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера.  За 2017 год трудоустроено 11 инвалидов, 12 выпускников и 14 человек из числа коренных малочисленных народов Севера. |
| 34. | Мониторинг банковского обслуживания населения | департамент финансов администрации района | еженедельно | | С 13.01.2017 года прекращен мониторинг банковского обслуживания населения (на основании письма Департамента финансов автономного округа от 13.01.2017 № 20-Исх-133) |
| 35. | Повышение финансовой грамотности населения | департамент финансов администрации района | 2017‒2018  годы | | На официальном сайте администрации района создан раздел «Бюджет для граждан» в котором в виде слайдов размещены:   1. проект бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов; 2. бюджет района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов; 3. отчет об исполнении бюджета района за 2016 год, за 1 квартал 2017 года, полугодие 2017 года, за 9 месяцев 2017 года;   бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. |
| 36. | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы | комитет экономики администрации района | еженедельно | | По состоянию на 01.01.2018 задолженность по заработной плате отсутствует |
| 37. | Мониторинг деятельности строительного комплекса района | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | ежемесячно | | План ввода жилья на 2017 год выполнен в полном объеме. Всего введено в эксплуатацию 6 421,9 кв. м жилья, в том числе МКД – 5 497,7 кв. м, ИЖС – 924,2 кв. м. |