**5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе на 01.01.2019 год составила 101 613,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по муниципальной программе внесены следующие изменения:

(-) 700,0 тыс. рублей с обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса;

(+) 1 000,0 тыс. руб. на содействие развитию производства мясного и молочного производства (безвозмездные поступления физических и юридических лиц).

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» на 01.04.2019 года составила 101 913,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2019 года составило 24 663,7 тыс. рублей или 24,2 % к уточненному плану года.

**Исполнение за 1 квартал 2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **Подпрограмма 1«Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе», в том числе** | **5 757,2** | **52,4** | **0,9** |
| местный бюджет  | 2 632,3 | 52,4 | 2,0 |
| бюджет автономного округа | 3 124,9 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе», в том числе** | **96 141,0** | **24 596,3** | **25,6** |
| местный бюджет  | 16 501,0 | 3 000,0 | 18,2 |
| в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1 000,0 |  | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 79 640,0 | 21 596,3 | 27,1 |
| **Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе», в том числе** | **15,0** | **15,0** | **100,0** |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| **Всего по программе, в т.ч.** | **101 913,2** | **24 663,7** | **24,2** |
| местный бюджет  | 19 148,3 | 3 067,4 | 16,0 |
| в том числе безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 1 000,0 |  |  |
| бюджет автономного округа | 82 764,9 | 21 596,3 | 26,1 |

**Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.01.2019 года составила 5 757,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме1 изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 1 на 01.04.2019 года составила 5 757,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2019 года составило 52,4 тыс. рублей или 2 % к уточненному плану года.

**Исполнение по подпрограмме 1за I квартал 2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» в т.ч.:** | **959,1** | **0,0** |  |
| *Средства местного бюджета*  | *249,4* | *0,0* |  |
| *Средства бюджета округа* | *709,7* | *0,0* |  |
| «**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности в Нижневартовском районе и в социальной сфере» в т.ч.:** | **1 800,0** | **0,0** |  |
| *Средства местного бюджета* | *468,0* | *0,0* |  |
| *Средства бюджета округа* | *1 332,0* | *0,0* |  |
| **«Финансовая поддержка начинающих предпринимателей» в т.ч.:** | ***180,0*** |  |  |
| *Средства местного бюджета* | *46,8* | *0,0* |  |
| *Средства бюджета округа* | *133,2* | *0,0* |  |
| **«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Нижневартовском районе» в т.ч.:** | ***1 283,8*** | ***0,0*** |  |
| *Средства местного бюджета* | *333,8* | *0,0* |  |
| *Средства бюджета округа* | *950,0* | *0,0* |  |
| **«Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства»в т.ч.:** | ***1 534,4*** | ***52,4*** | ***3,4*** |
| *Средства местного бюджета* | *1 534,4* | *52,4* | *3,4* |
| *Средства бюджета округа* | *0,0* | *0,0* |  |
| ***Итого по подпрограмме 1:*** | ***5 757,2*** | ***52,4*** | ***0,9*** |
| *Средства местного бюджета* | *2 632,3* | 52,4 | *2,0* |
| *Средства бюджета округа* | *3 124,9* | 0,0 | *0,0* |

Средства программы направлены на выплату субсидий и носят заявительный характер.

За 1 квартал 2019 года начислены субсидии 3 субъектам предпринимательства по следующим направлениям:

*Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства:*

на возмещение части процентной ставки - 2 субъектам предпринимательства на сумму 49,22 тыс. руб.;

на уплату за пользование электроэнергией - 1 субъекту предпринимательства на сумму 3,17 тыс. руб.;

**Подпрограмма 2 «Развитиеагропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия вНижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.01.2019 года составила 95 141,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по программе 2 внесены следующие изменения:

(+) 1 000,0 тыс. рублей на содействие развитию производства мясного и молочного производства (безвозмездные поступления физических и юридических лиц).

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 2 на 01.04.2019 года составила 96 141,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за I квартал 2019 года составило 24 596,3 тыс. рублей или 25,6 % к уточненному плану года.

**Исполнение по подпрограмме 2 за I квартал 2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Содействие развитию мясного и молочного производства» в т.ч.:** | **75 340,0** | **20 286,8** | **26,9** |
| *Средства местного бюджета* | *1 000,0* |  |  |
| *в т.ч. поступления физических и юридических лиц* | *1 000,0* |  |  |
| *Средства бюджета округа* | *74 340,0* | *20 286,8* | *27,3* |
| **«Создание условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования» в т.ч.:** | **1 010,0** |  |  |
| *Средства местного бюджета* | *1 010,0* |  |  |
| *Средства бюджета округа* | *0,0* |  |  |
| **«Обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса» в т.ч.:** | **5 000,0** | **1 210,4** | **24,2** |
| *Средства местного бюджета* |  |  |  |
| *Средства бюджета округа* | *5 000,0* | *1 210,4* | *24,2* |
| **«Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» в т.ч.:** | **300,0** | **99,2** | **33,1** |
| *Средства местного бюджета* |  |  |  |
| *Средства бюджета округа* | *300,0* | *99,2* | *33,1* |
| **«Создание условий для устойчивогоразвитие сельских территорий» в т.ч.:** | **14 491,0** | **3 000,0** | **20,7** |
| *Средства местного бюджета* | *14 491,0* | *3 000,0* | *20,7* |
| *Средства бюджета округа* | *0,0* |  |  |
| ***Итого по подпрограмме 2:*** | **96 141,0** | **24 596,3** | **25,6** |
| *Средства местного бюджета* | 16 501,0 | 3 000,0 | 18,2 |
| *в т.ч. поступления физических и юридических лиц* | 1 000,0 |  |  |
| *Средства бюджета округа* | 79 640,0 | 21 596,3 | 27,1 |

Средства программы направлены на выплату субсидий по отраслям и носят заявительный характер.

Средства направлены на развитие растениеводства, животноводства, поддержка малых форм хозяйствования; развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, заготовка и переработка дикоросов, развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

За счет бюджета округа выплачены субсидии 13 получателям –крестьянским (фермерским) хозяйствам и предприятиям АПК:

на поддержку животноводства (производство молока и мяса) - 10 КФХ в размере 20 286,759 тыс. руб.,

на поддержку рыболовства и рыбопереработки – 2 предприятиям на сумму 1 210,363 тыс. руб.;

на переработку дикоросов – 1 предприятию на сумму 99,191тыс. руб.;

 Из районного бюджета согласно подпрограммы № 2 «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» запланировано 1 010,0 тыс. руб на субсидии на возмещение части затрат на уплату за пользование электроэнергией;

На 01.04.2019 на развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения ТД Корлики запланировано 14 491,0 тыс. руб. из местного бюджета, фактический расход 3 000,0 тыс. руб.

**Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Нижневартовском районе»**

Утвержденная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.01.2019 года составила 15,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде в сводную бюджетную роспись по подпрограмме 3 изменения не вносились.

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме 3 на 01.04.2019 года составила 15,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2019 года составило 15,0 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану года.

**Исполнение по подпрограмме 3 за I квартал 2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | План года (тыс. руб.) | Исполнение (тыс. руб.) | % |
| **«Повышение потребительской грамотности жителей района, формирование навыков и стереотипов грамотного потребительского поведения» в т.ч.:** | **15,0** | **15,0** | **100** |
| *Средства бюджета района* | *15,0* | *15,0* | *100* |
| ***Итого по подпрограмме 3:*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***100*** |

Выполнены работы согласно заключенному договору по изготовлению и печати полиграфической продукции (информационно-справочных материалов (памяток)) .

исполняющий обязанности

начальника отдела Н.Л. Волков

исп. Колесова

49 47 70