администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 30.12.2016 г. Нижневартовск | № 3129 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2548 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2016–2020 годах»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 28.10.2016 №429-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа − Югры от 09.10.2013№ 419-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа − Югры на 2016−2020годы», постановления администрации района от 05.08.2013 № 1663 «Омуниципальных программах Нижневартовского района», в целях уточнения мероприятий, объемов финансирования, повышения совершенствования механизма управления муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2016–2020 годах», утвержденной постановлением администрации района от 02.12.2013 № 2548:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2548 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе в 2016–2020 годах»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Определить общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета района, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, федерального бюджета на 2016–2020 годы в сумме 294 762,82 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа − Югры‒ в сумме 200 930,12 тыс. руб., за счет бюджета района ‒ в сумме 92 617,40 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – в сумме 1 215,30 тыс. руб.

Объемы финансирования программы на 2016–2020 годы могут подлежать корректировке, исходя из возможностей бюджета района, Ханты-Мансийского автономного округа − Югрыпутем уточнения по сумме и мероприятиям.».

1.2. В приложении:

1.2.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Финансовое обеспечение муниципальной программы» | общий объем финансирования муниципальной программы 294 762,82 тыс. руб., в том числе: на 2016 год – 119 742,67 тыс. руб.; на 2017 год – 78 113,30 тыс. руб.; на 2018 год – 42 455,30 тыс. руб.; на 2019 год – 39 208,30 тыс. руб.; на 2020 год – 15 243,25 тыс. руб.». |
| --- | --- |

1.2.2.Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)» дополнить пунктомследующего содержания:

|  | 3. Эффективность расходования бюджетных средств, до 100 процентов.». |
| --- | --- |

1.2.3.Раздел «II. Цели, задачи и показатели их достижения» дополнить пунктом2.8 следующего содержания:

«2.8.Эффективность расходования бюджетных средств рассчитывается как отношение объема исполненных мероприятий программы (кассовый расход по всем источникам финансирования) к запланированномуобъемуфинансирования за счет всех источников по следующей формуле:

Кзпп=К1пп/К2пп*100%,где:

Кзпп − эффективность расходования средств;

К1пп −объем исполненных мероприятий программы;

К2пп– объем запланированного уровня расходов.

Где:

Объем исполненных мероприятий программы оценивается как доля мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий по следующей формуле:

К1пп=Мв/М, где:

К1пп − объем исполненных мероприятий;

Мв − количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М − общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Объем запланированного уровнярасходов из всех источников финансирования оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из всех источников финансирования на реализацию мероприятий к их плановым значениям (расходам) по следующей формуле:

К2пп=Зф/Зп, где:

К2пп −объем соответствия запланированному  уровню расходов;

Зф − фактические расходы на реализацию мероприятий в отчетном году;

Зп− плановые расходы на реализацию мероприятий в отчетном году.».

1.2.4.В разделе«IV. Механизм реализации муниципальной программы»:

1.2.4.1. В пункте 4.2.1.1 слова «Создание условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработкалеса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм»заменить словами «Создание условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, сельское хозяйство, переработкалеса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм».

1.2.4.2. Абзац первый пункта 4.3 дополнить предложением следующего содержания:

«Ответственный исполнитель – начальник отдела местной промышленности и сельского хозяйства администрации района несет персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей муниципальной программы.».

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.4.Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.5. В разделе «III. Основания и порядок предоставления субсидий»приложения 6 к муниципальной программе:

1.5.1. В пункте 3.7 слова «крестьянско-фермерские хозяйства» заменить словами «сельского хозяйства».

1.5.2. В пункте 3.7.6 слова «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.»заменить словами «Развитие сельского хозяйства.».

1.5.3. Пункт 3.7.6.1 изложить в следующей редакции:

«3.7.6.1. Получателями субсидии являются Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели – главы крестьянских (фермерских) хозяйств.».

2. Службе документационного обеспечения управления организации           деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.

3. Пресс-службе администрации района (А.В. Мартынова) опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по потребительскому рынку, местной промышленности, транспорту и связи Х.Ж. Абдуллина.

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин

Приложение 1 к постановлению

администрации района

от30.12.2016 №3129

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия вНижневартовском районе в 2016–2020 годах»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства вНижневартовском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества субъектов предпринимательства, единиц | 1630 | 1630 | 1646 | 1662 | 1679 | 1696 | 1696 |
| 1.2. | Увеличение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых (микро) и средних предприятий, человек | 4170 | 4170 | 4200 | 4242 | 4285 | 4328 | 4328 |
| Подпрограмма II«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия вНижневартовском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Производство продукции растениеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | картофеля | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
|  | овощей открытого грунта | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 2.2. | Рост производства продукции животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, тонн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | скота и птицы на убой (в живом весе) | 1242,25 | 1242,25 | 1279,52 | 1317,9 | 1357,44 | 1398,16 | 1398,16 |
|  | молока | 1946,7 | 1946,7 | 2005,1 | 2065,1 | 2127,21 | 2191,03 | 2191,03 |
| 2.3. | Рост количества крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 2.4. | Рост добычи (вылова) рыбы, тонн | 40,4 | 40,4 | 40,8 | 41,21 | 41,62 | 42,04 | 42,04 |
| 2.5. | Рост объема заготовки дикоросов, тонн | 47 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| 2.6 | Рост объема переработки дикоросов, тонн | 6,13 | 6,13 | 6,19 | 6,25 | 6,32 | 6,38 | 6,38 |
| 2.7. | Рост производства продукции хлебопечения в удаленных труднодоступных сельских территориях, тонн | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 109 |
| 2.8. | Активизация участиясельского населения в решении вопросов местного значения, численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, чел. | 69 | 69 | - | - | - | - | 69 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства вНижневартовском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества малых и средних предприятий на 10 тыс. населения, единиц | 460,3 | 460,3 | 462,8 | 466,4 | 469,8 | 473,5 | 473,5 |
| 1.2. | Увеличение доли среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях в общей численности работающих человек, % | 4,19 | 4,19 | 4,33 | 4,42 | 4,5 | 4,55 | 4,55 |
| 1.3. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (в % к предыдущему году) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.) | 25,15 | 25,15 | 25,51 | 25,87 | 26,2 | 26,53 | 26,53 |
| 1.5. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.) | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 |
| 1.6. | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в процентах к предыдущему году, в сопоставимых ценах | 92,99 | 92,99 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 93,7 |
| 1.7. | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в баллах | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.8. | Прирост инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств), в процентах к предыдущему периоду | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,2 |
| 1.9. | Увеличение количества экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Подпрограмма II«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия вНижневартовском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспеченность собственной продукцией растениеводства населения района от норматива потребления продукции, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | картофель | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | овощи | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2.2. | Обеспеченность собственной продукцией населения района от норматива потребления продукции животноводства, %: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | 45,92 | 45,92 | 47,3 | 48,72 | 50,18 | 51,68 | 51,68 |
|  | молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) | 16,35 | 16,35 | 16,84 | 17,35 | 17,87 | 18,41 | 18,41 |
| 2.3. | Увеличение количества работников, трудозанятых в фермерских хозяйствах, чел. | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| 2.4. | Производство товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции, тонн | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 |
| 2.5. | Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов, ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.6. | Количество рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов, ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7. | Увеличение товарооборота в удаленных труднодоступных сельских территориях, тыс. руб. | 20716 | 20716 | 21751 | 22839 | 23981 | 25180 | 25180 |
| 2.8. | Благоустройство сельских поселений, создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2.9. | Обеспеченность помещениями, согласно заключенным договорам с исполнителями, пригодными для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи, транспортными средствами и услугами связи, % | - | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 3. | Эффективность расходования бюджетных средств, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

.».

Приложение 2 к постановлению

администрации района

от 30.12.2016 №3129

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого

и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия вНижневартовском районе в 2016–2020 годах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия/объекта) | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Номер показателя из таблицы «Целевые показатели муниципальной программы» | финансирование затрат на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе как важнейшего фактора политической и социальной стабильности, обеспечивающего повышение конкурентоспособности экономики района и увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства вНижневартовском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района (далее − ОМП и СХ) | всего | непосредственный -1.1 конечный - 1.7 | 4 776,91 | 1 155,91 | 925,25 | 925,25 | 925,25 | 845,25 |
|  |  |  | бюджет района |  | 4 189,61 | 568,61 | 925,25 | 925,25 | 925,25 | 845,25 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 587,30 | 587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Анализ нормативных правовых актов с целью совершенствования законодательства, регулирующего деятельность субъектов предпринимательства | ОМП и СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Проведение заседаний Совета предпринимателей при главе района | ОМП и СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, получателей поддержки | ОМП и СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Мониторинг малого и среднего предпринимательства в отраслях экономики | ОМП и СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства вНижневартовском районе в целях определения приоритетных направлений развития и формирование благоприятного мнения о малом и среднем предпринимательстве | ОМП и СХ | всего |  | 625,30 | 430,30 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 231,00 | 36,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 394,30 | 394,30 |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Предоставление очных и заочных консультаций, проведение публичных мероприятий с участием субъектов предпринимательства | ОМП и СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Оказание информационной поддержки субъектам предпринимательства | ОМП и СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение в предпринимательскую деятельность населения района, формирование благоприятного общественного мнения о предпринимательстве | ОМП и СХ | бюджет района |  | 3 898,61 | 517,609 | 845,25 | 845,25 | 845,25 | 845,25 |
| 1.1.9. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов предпринимательства | ОМП и СХ | всего |  | 253,00 | 208,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 60,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 193,00 | 193,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию 1.1. |  | всего |  | 4 776,909 | 1 155,909 | 925,25 | 925,25 | 925,25 | 845,25 |
|  |  |  | бюджет района |  | 4 189,609 | 568,609 | 925,25 | 925,25 | 925,25 | 845,25 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 587,30 | 587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Формирование механизма финансово-кредитной и имущественной поддержки представителей малого и среднего предпринимательства |  | всего | непосредственный -1.2; 1.3 конечный - 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.8 | 17 743,728 | 7 555,578 | 2 585,050 | 2 585,050 | 2 585,050 | 2 433,000 |
|  |  |  | бюджет района |  | 13 123,728 | 2 935,578 | 2 585,050 | 2 585,050 | 2 585,050 | 2 433,000 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 4 620,00 | 4 620,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1. | Оказание имущественной поддержки путем применения понижающих коэффициентов при определении размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом | муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»; ОМП и СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Освобождение от арендной платы за пользование муниципальным имуществом района | муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»; ОМП и СХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Развитие молодежного предпринимательства | ОМП и СХ | всего |  | 345,00 | 300,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 60,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 285,00 | 285,00 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Финансовая компенсации арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам | ОМП и СХ | всего |  | 705,00 | 405,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 405,0000 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Финансовая поддержка субъектов по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | ОМП и СХ | всего |  | 1 701,65 | 1 146,50 | 185,05 | 185,05 | 185,05 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 751,95 | 196,80 | 185,05 | 185,05 | 185,05 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 949,70 | 949,70 |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Финансовая поддержка субъектов по обязательной и добровольной сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья | ОМП и СХ | всего |  | 151,500 | 106,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 72,100 | 27,10 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 79,40 | 79,40 |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Создание условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология быстровозводимое домостроение, сельское хозяйство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | ОМП и СХ | всего |  | 2 425,500 | 2 125,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 500,000 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 1 925,50 | 1 925,50 |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Компенсации расходов субъектам на строительство объектов недвижимого имущества в труднодоступных и отдаленных местностях для целей реализации товаров (услуг) населению, за исключением товаров подакцизной группы, компенсация муниципальным районом затрат на строительство объектов имущества в целях дальнейшей передачи объектов субъектам для ведения предпринимательской деятельности | ОМП и СХ | всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе: | ОМП и СХ | всего |  | 1 015,40 | 850,40 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 220,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 795,40 | 795,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9.1. | Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству | ОМП и СХ | всего |  | 440,40 | 350,40 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 120,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 320,40 | 320,40 |  |  |  |  |
| 1.2.9.2. | Предоставление грантовой поддержки на организацию Центра времяпрепровождения детей | ОМП и СХ | всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9.3. | Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | ОМП и СХ | всего |  | 575,00 | 500,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 475,00 | 475,00 |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | ОМП и СХ | всего |  | 345,00 | 300,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 60,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 285,00 | 285,00 |  |  |  |  |
| 1.2.11. | Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях субъектам малого и среднего предпринимательства | ОМП и СХ | бюджет района |  | 5 427,000 | 1 214,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 213,00 |
| 1.2.12. | Субсидия на возмещение коммунальных услуг субъектам малого предпринимательства, оказывающим услуги в сфере бытового обслуживания населения | ОМП и СХ | бюджет района |  | 637,000 | 97,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 150,00 |
| 1.2.13. | Субсидия на возмещение части затрат за пользование электроэнергией субъектам малого предпринимательства в социально значимых видах деятельности | ОМП и СХ | бюджет района |  | 3 680,678 | 780,678 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 1.2.14. | Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства на организацию мероприятий по сдерживанию цен на социально значимые товары | ОМП и СХ | бюджет района |  | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1.2.15. | Финансовая поддержка организаций (осуществляющих деятельность по бизнес-инкубированию, в том числе обучению субъектов) | ОМП и СХ | всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16. | Субсидии на участие субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, федеральных, международных форумах, конкурсах | ОМП и СХ | бюджет района |  | 980,000 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.2.17. | Субсидия на возмещение части затрат на изготовление и прокат рекламного ролика, изготовление и размещение уличной рекламы | ОМП и СХ | бюджет района |  | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.2.18. | Реализация проектов субъектов предпринимательства по энергоэффективности | ОМП и СХ | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию 1.2. |  | всего |  | 17 743,728 | 7 555,578 | 2 585,050 | 2 585,050 | 2 585,050 | 2 433,000 |
|  |  |  | бюджет района |  | 13 123,728 | 2 935,578 | 2 585,050 | 2 585,050 | 2 585,050 | 2 433,000 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 4 620,000 | 4 620,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего |  | 22 520,637 | 8 711,487 | 3 510,300 | 3 510,300 | 3 510,300 | 3 278,250 |
|  |  |  | бюджет района |  | 17 313,337 | 3 504,187 | 3 510,300 | 3 510,300 | 3 510,300 | 3 278,250 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 5 207,300 | 5 207,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Цель: Создание условий для развития агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Содействие развитию агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия вНижневартовском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содействие развитию производства и переработки основных видов продукции растениеводства |  | всего | непосредственный - 2.1 конечный - 2.1 | 260,50 | 72,50 | 80,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 260,50 | 72,50 | 80,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте; в открытом грунте | ОМП и СХ | бюджет автономного округа |  | 260,50 | 72,50 | 80,00 | 54,00 | 54,00 |  |
|  | Итого по основному мероприятию 2.1. |  | всего |  | 260,50 | 72,50 | 80,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 260,50 | 72,50 | 80,00 | 54,00 | 54,00 |  |
| 2.2. | Содействие развитию производства мясного и молочного производства | ОМП и СХ | всего | непосредственный - 2.2 конечный - 2.2 | 169 295,617 | 82 940,617 | 52 609,00 | 16 873,00 | 16 873,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 454,117 | 454,117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 168 841,50 | 82 486,50 | 52 609,00 | 16 873,00 | 16 873,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции животноводства | ОМП и СХ | бюджет автономного округа |  | 168 841,50 | 82 486,50 | 52 609,00 | 16 873,00 | 16 873,00 |  |
| 2.2.2. | Субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) | ОМП и СХ | бюджет автономного округа |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных за пределами района | ОМП и СХ | бюджет района |  | 334,917 | 334,917 |  |  |  |  |
| 2.2.4. | компенсация части затрат на воспроизводство сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах жителей района | ОМП и СХ | бюджет района |  | 119,20 | 119,20 |  |  |  |  |
| 2.2.5. | субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение затрат за приобретение грубых кормов (сена) | ОМП и СХ | бюджет района |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Изготовление похозяйственных книг для ведения похозяйственного учета в населенных пунктах, расположенных на межселенной территории | ОМП и СХ | бюджет района |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Субсидии для оказания финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подвергшимся подтоплению в весенне-летний период 2015 г. | ОМП и СХ | бюджет автономного округа |  | 9 940,800 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию 2.2. |  | всего |  | 169 295,617 | 82 940,617 | 52 609,00 | 16 873,00 | 16 873,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 168 841,50 | 82 486,50 | 52 609,00 | 16 873,00 | 16 873,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 454,117 | 454,117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Создание условий для развития сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования | ОМП и СХ | всего | непосредственный - 2.3 конечный - 2.3 | 18 455,45 | 5 495,45 | 4 765,00 | 4 765,00 | 2 765,00 | 665,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 5 425,35 | 2 765,35 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 13 030,10 | 2 730,10 | 4 100,00 | 4 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Субсидии на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) | ОМП и СХ | бюджет автономного округа |  | 13 030,10 | 2 730,10 | 4 100,00 | 4 100,00 | 2 100,00 |  |
| 2.3.2. | Субсидии на возмещение части затрат (расходов) на уплату за пользование электроэнергией | ОМП и СХ | бюджет района |  | 5 425,35 | 2 765,351 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| 2.3.3. | Компенсация части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением личных подсобных хозяйств) на развитие и модернизацию материально-технической базы агропромышленного комплекса района | ОМП и СХ | бюджет района |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию 2.3. |  | всего |  | 18 455,45 | 5 495,45 | 4 765,00 | 4 765,00 | 2 765,00 | 665,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 13 030,10 | 2 730,10 | 4 100,00 | 4 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 5 425,35 | 2 765,35 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| 2.4. | Обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса | ОМП и СХ | всего | непосредственный - 2.4 конечный - 2.4 | 10 834,00 | 4 690,00 | 2 386,00 | 2 490,00 | 1 268,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 10 834,00 | 4 690,00 | 2 386,00 | 2 490,00 | 1 268,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Субсидирование вылова и реализации товарной пищевой рыбы (в том числе искусственно выращенной), товарной пищевой рыбопродукции | ОМП и СХ | бюджет автономного округа |  | 10 834,00 | 4 690,00 | 2 386,00 | 2 490,00 | 1 268,00 |  |
|  | Итого по основному мероприятию 2.4. |  | всего |  | 10 834,00 | 4 690,00 | 2386,00 | 2490,00 | 1268,00 |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 10 834,00 | 4 690,00 | 2386,00 | 2490,00 | 1268,00 |  |
| 2.5. | Развитие системы заготовки и переработки дикоросов | ОМП и СХ | всего | непосредственный - 2.5; 2.6 конечный - 2.5.1; 2.5.2. | 1190,700 | 399,700 | 272,000 | 272,000 | 247,000 | 0,000 |
|  |  |  | бюджет района |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 1190,700 | 399,700 | 272,000 | 272,000 | 247,000 | 0,000 |
| 2.5.1. | Субсидирование продукции дикоросов, заготовленной на территории Ханты-Мансийского автономного округа, при реализации переработчикам продукции дикоросов, а также государственным, муниципальным предприятиям и бюджетным муниципальным учреждениям социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; субсидирование переработки продукции дикоросов, заготовленных в Ханты-мансийском автономном округе – Югре; предоставление субсидий на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов (для организаций, имеющих статус факторий), приобретение материально – технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и переработки дикоросов; компенсация части затрат на организацию презентации продукции из дикоросов, участие в выставках-ярмарках, форумах | ОМП и СХ | бюджет автономного округа |  | 1 190,70 | 399,70 | 272,00 | 272,00 | 247,00 |  |
|  | Итого по основному мероприятию 2.5. |  | всего |  | 1 190,70 | 399,70 | 272,00 | 272,00 | 247,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 1 190,70 | 399,70 | 272,00 | 272,00 | 247,00 | 0,00 |
| 2.6. | Создание условий для устойчивого развития сельских территорий | ОМП и СХ | всего | непосредственный - 2.7.; 2.8 конечный - 2.6; 2.7 | 71 433,114 | 16 660,114 | 14 491,00 | 14 491,00 | 14 491,00 | 11 300,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 69 424,595 | 14 651,595 | 14 491,00 | 14 491,00 | 14 491,00 | 11 300,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 1 566,019 | 1 566,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 442,500 | 442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Развитие рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения, организация эффективных схем торгового и бытового обслуживания жителей удаленных населенных пунктов, расположенных в сельской местности | ОМП и СХ | всего |  | 70 000,614 | 15 227,614 | 14 491,00 | 14 491,00 | 14 491,00 | 11 300,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 68 624,595 | 13 851,595 | 14 491,00 | 14 491,00 | 14 491,00 | 11 300,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 1 376,019 | 1 376,019 |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Софинансирование заявки на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | ОМП и СХ | всего |  | 1 432,50 | 1 432,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 190,00 | 190,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 442,50 | 442,50 |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию 2.6. |  | всего |  | 71 433,114 | 16 660,114 | 14 491,00 | 14 491,00 | 14 491,00 | 11 300,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 69 424,60 | 14 651,595 | 14 491,00 | 14 491,00 | 14 491,00 | 11 300,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 1 566,02 | 1 566,019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 442,50 | 442,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Мероприятие по обеспечению продовольственной безопасности | ОМП и СХ | всего |  | 772,80 | 772,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 772,80 | 772,800 |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Субвенции на проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в рамках мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности | ОМП и СХ | всего |  | 772,80 | 772,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 772,80 | 772,800 |  |  |  |  |
|  | Итого по основному мероприятию 2.7. |  | всего |  | 772,80 | 772,800 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,00 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 772,80 | 772,800 |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | всего |  | 272 242,182 | 111 031,182 | 74 603,00 | 38 945,00 | 35 698,00 | 11 965,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 195 722,819 | 91 944,819 | 59 447,00 | 23 789,00 | 20 542,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 75 304,063 | 17 871,063 | 15 156,00 | 15 156,00 | 15 156,00 | 11 965,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 215,300 | 1 215,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по муниципальной программе |  | всего |  | 294 762,819 | 119742,669 | 78113,300 | 42455,300 | 39208,300 | 15243,250 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 200 930,119 | 97 152,119 | 59 447,00 | 23 789,00 | 20 542,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 92 617,400 | 21 375,250 | 18 666,30 | 18 666,30 | 18 666,30 | 15 243,25 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 215,300 | 1 215,30 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие расходы |  | всего |  | 294 762,819 | 119742,669 | 78 113,30 | 42 455,30 | 39 208,30 | 15 243,25 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 200 930,119 | 97 152,119 | 59 447,00 | 23 789,00 | 20 542,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 92 617,400 | 21 375,250 | 18 666,30 | 18 666,30 | 18 666,30 | 15 243,25 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 215,300 | 1 215,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе по исполнителям/соисполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель: отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района |  | всего |  | 294 762,819 | 119742,669 | 78 113,30 | 42 455,30 | 39 208,30 | 15 243,25 |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 200 930,119 | 97 152,119 | 59 447,00 | 23 789,00 | 20 542,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района |  | 92 617,400 | 21 375,250 | 18 666,30 | 18 666,30 | 18 666,30 | 15 243,25 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 215,300 | 1 215,30 |  |  |  |  |